附件：

2022年特色农业（非粮类）农机化新技术推广

工作方案

为做好特色农业（非粮类）农机化新技术推广工作，科学规范、精准高质推进非粮类农业机械化技术示范区（点）建设，特制定本方案。

一、指导思想

# 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，贯彻中央和省委省政府三农工作决策部署和省委全方位推动高质量发展要求，落实农业农村部关于加快设施种植、畜牧业机械化发展的意见和《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》，聚焦三大省级战略和农业“特、优”战略，围绕“十稳十提”思路要求，按照山西省农机化工作会议安排，大力推广先进、适用的特色优势农产品生产机械化技术，加快我省农业机械化发展，补短板、强弱项、促协调，推进全省农机化发展提档升级，为全方位推动我省农业农村高质量发展提供技术和装备支撑。

二、工作目标

主要抓好设施农业机械化、果园生产管护机械化、大田蔬菜生产机械化、牧草生产全程机械化、畜禽粪污处理机械化、中药材生产机械化6项技术推广工作；拓展抓好食用菌、畜禽养殖等特色农业生产机械化技术研究和技术储备；做好特色农业生产机械化动态统计和调研工作；各市、县（市、区）农机部门要结合本地实际,积极争取资金，拓宽服务领域,优先引进试验、示范推广全程机械化生产过程中“缺项”环节装备、“短板”环节技术，完善装备配套模式，同步推进现有技术、装备提档升级，促进机艺融合和装备集成配套。

三、重点任务

（一）示范区（点）建设

在全省11县创建示范区（点）11个。核心区示范面积2750亩，辐射面积16500亩；举办各类新技术、新装备现场展演示活动 11次以上（每个示范区不少于1次），宣传报道农机化技术与实施成效22次以上（每个示范区不少于2次）。

1.设施农业机械化技术。在新绛、祁县、阳高三县分别建立设施农业机械化示范区（点）1个，核心区示范面积150亩（每县50亩），辐射面积900亩（每县300亩）。集成示范耕整、播种、灌溉施肥、搬运、植保、环境调控、连作障碍处理等环节技术装备，示范推广设施农业全程机械化技术模式。

2.果园生产管护机械化技术。在芮城、万荣两县分别创建果园生产管护机械化示范区（点）1个，核心区示范面积200亩（每县100亩），辐射面积1200亩（每县600亩）。集成示范开沟施肥、高效植保、水肥一体化、割草、废枝处理、多功能作业平台等术装备，探索经济高效的果园机械化管护技术模式。开展宜机化果园行间生草栽培大豆试验。组织宜机化果园开沟施肥机械化技术试验，起草“宜机化苹果园机械化开沟施肥技术规程（草案）”。

3.大田蔬菜生产机械化技术。在清徐县建立大田蔬菜生产机械化示范区（点）1个，核心区示范面积100亩，辐射面积600亩。重点引进大田蔬菜耕整、起垄、播种、移栽、收获等机械，示范推广全程机械化生产技术模式，并开展装备三性验证考核。

4.牧草生产全程机械化技术。落实《山西省雁门关农牧交错带示范区建设2022年行动计划》，在右玉县、怀仁市分别建立牧草机械化生产示范区（点）,开展牧草全程机械化、集成化生产示范，促进饲草产业不断向机械化、现代化发展。在右玉县开展燕麦草全程机械化技术示范，核心区示范面积1000亩，辐射面积6000亩。主要支持割草、搂草、捡拾打捆等机械化生产环节装备配套，示范推广牧草生产全程机械化技术模式；在怀仁市建立青贮玉米全程机械化生产示范点，核心区示范面积1000亩，辐射面积6000亩。主要支持收获环节装备配套，示范推广青贮玉米生产全程机械化技术模式。开展青贮玉米生产全程机械化技术规范的起草和试验验证。

5.中药材生产机械化技术。在侯马、沁水、闻喜三县分别建立中药材生产机械化示范区1个，核心区示范面积300亩（每县100亩），辐射面积1800亩（每县600亩）。重点引进中药材耕整、播种、收获等技术装备，对比试验示范不同模式机械化生产技术，开展相关技术装备试验验证工作

（二）资金管理及使用

1.管理要求。本项目资金使用和管理要按照《山西省财政厅 山西农业农村厅 关于印发<农业生产发展资金管理办法>的通知》（晋财农〔2022〕7号）规定执行。资金支出范围为农业机械生产发展，资金使用与管理按照任务清单约束性任务执行。

2.资金使用。按照《山西省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政年初预算农业生产发展和动物防疫资金计划及任务清单的通知》（晋农计财发〔2022〕9 号）、《山西省农业机械发展中心关于做好 2022 年农机化产业发展项目实施工作的通知》（晋农机财发﹝2022﹞5 号）任务清单要求，下达（非粮类）农机新技术推广项目资金300万元，其中：每个设施农业、果园、大田蔬菜、牧草全程机械化技术示范区（点）创建资金为30万元，每个中药材机械化技术示范区（点）创建资金为20万元。项目资金90%用于示范样机购置补助（单台机具补助比例不超80%），10%用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训、展演示等推广活动。

四、职责分工

（一）省农机发展中心

负责全省特色农业（非粮类）生产机械化技术推广；负责青贮玉米、中药材等作物机械化生产技术规程的起草；负责重点任务承担项目县的确定和计划任务的制定和下达；负责制定省级工作方案，开展业务培训和技术指导工作；负责组织对县级示范区（点）创建实施方案的审核备案；负责项目的抽检、抽验；负责组织项目管理绩效自评。

（二）市级农机部门

市级农机部门做好辖区特色农业（非粮类）生产机械化技术推广工作；完成全市特色农业生产机械化动态统计工作；做好相关调研工作；负责有关项目县示范区（点）建设承担主体遴选结果审查、县级实施方案的规范性审查、项目的指导、监督检查、项目验收指导、项目绩效考评等工作。

（三）县级农机部门

各县（市、区）农机部门做好辖区特色农业（非粮类）生产机械化技术推广工作；有项目任务的县（市、区）同时做好项目示范区（点）承担主体的申报、遴选，过程应公开、透明；研究、制定详实的县级项目实施方案；负责项目的组织实施工作，引进机具跟踪考核，集成技术应用效益分析；负责项目验收、工作总结和绩效自评等工作。项目县农机部门会同当地财政部门做好项目资金的兑付工作。

五、项目进度安排

(一) 1～4月，省农机发展中心下达2022年特色农业（非粮类）农机化新技术推广工作方案；各项目县遴选确定项目承担主体、制定项目实施方案，上报省农机发展中心备案；省农机发展中心与承担项目任务的市、县（市、区）农机部门签订《项目建设任务书》；项目县农机部门与承担项目实施主体签订任务《协议书》；省、市农机部门开展项目实施及技术指导；各市农机部门组织统计和调研工作。

- 5～10月，项目实施主体完成相关装备引进，对购置装备进行标识管理，组织生产作业；适时开展关键环节或全程机械化技术试验、示范、推广活动；对相关装备的先进性、适用性、安全性进行评价；省市县农机部门适时开展督导、指导。

- 11～12月,11月底前各市完成统计和调研工作，上报统计表和调研报告；县农机部门完成示范区创建项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请；12月上旬，市农机部门完成绩效考评。

六、具体要求

(一)做好“五推五搞”，夯实工作成效。以推广项目为主要抓手，以“五推五搞”为总体要求，结合日常推广工作和活动，深入组织开展特色农业（非粮类）农机化新技术试验示范和推广工作。既要做好推机具和装备、推技术和路线、推体系和标准、推新领域和新业态、推经验和典型工作，也要抓好搞试验和对比、搞培训和展演、搞集成和融合、搞创新和拓展、搞研究和课题，把农机化技术推广工作做深、做细、做新、做实，全面提升我省特色农业机械化新技术推广能力和应用水平。

（二）加强技术推广，完备项目管理。市农机部门要把特色农业（非粮类）农机化技术推广工作纳入农机工作重要议程，做好全市技术推广和咨询、指导工作，做好辖区县项目监督指导工作；项目县农机部门要成立项目领导组和技术组，制定实施方案，落实职责和任务，明确项目推进的具体时间和进度。同时与项目承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权利、义务，以及机具用途和管理等。

（三）落实项目装备，搞好验证评价。在省、市农机部门的指导下，项目县农机部门做好装备的选型与引进工作，及早落实投入生产。加强示范区机械化装备管理，对购置的项目配套装备要建档并进行标识管理，标识方法为“农机推广2022-**”。要开展技术和装备试验验证考核工作，做到试验过程记录详实，评价技术和装备的先进性、适用性、经济性、安全性科学准确，及时向省农机发展中心反馈试验成效，递交试验报告。

（四）制订技术模式，形成技术规范。在项目实施过程中时，县农机推广技术人员要与项目实施主体技术人员一道，深入示范区（点）生产一线，全程掌握每个环节的装备配套、机械化作业数据、农机农艺融合等情况，研究和制订出当地的机械化作业技术模式，总结当地农机化新技术推广成功案例，向社会宣传发布；起草有关作物全程或关键环节机械化作业标准（草案），为制定各特优农作物、农产品生产机械化技术规范提供支撑。

（五）抓好宣传展示，搞好展演示活动。各级农机部门要做好新技术推广宣传工作，组织各类机械化技术展演示、日间日活动。有项目任务的县，要在项目示范区醒目位置设立技术宣传标志牌，详细介绍机械化技术及项目主要内容；充分发挥项目示范平台作用，组织本地有关从业人员观摩宣传技术装备应用效果；组织技术培训和展演示活动，提高技术推广人员和种植农户的实践操作能力。

（六）开展统计和专题调研。各市农机部门要认真做好统计工作，填报2022年全省特色农业生产机械化动态统计表（见附件1），分别于6月15日、11月15日报送。要根据当地实际，选题调研非粮类农产品生产机械化发展情况。大同、朔州、忻州3市重点开展畜牧和中药材机械化发展情况调研，临汾、运城2市重点开展果园机械化发展情况调研。各市要深入了解发展现状和生产需求，精准分析存在的问题和建议，形成调研报告，于10月30日前以文件（函）形式报省中心推广二部。

（七）报送项目工作动态。在项目实施过程中，各项目县农机部门要结合工作进度，及时宣传报道农机化技术推广和实施成效，并将相关信息发布至山西农业机械发展中心信息网。按季度报关项目动态情况，将相关信息发至sxnjjstg@163.com。全年宣传报道2篇，报送动态信息3篇。

（八）项目验收和绩效考核。项目县在项目实施结束后，要及时进行项目验收和绩效自评，编制绩效自评报告，向市农机中心提出绩效考评申请。各市收集、审核、整理、汇总各项目县绩效自评情况，及时组织人员依据《2022年（非粮类）项目绩效评价指标打分表》（附件2）对项目县进行绩效评价,形成本市的绩效考评报告，同时，编制本市非粮类农机化技术推广工作总结，于12月15日前报送省农机发展中心推广二部。省农机中心对项目县绩效考评工作进行抽查。

（九）做好项目档案留存工作。项目县要注重项目数据、影像等资料收集整理工作，项目完成后要将所有项目资料装订成册，包括研究落实项目会议文件、实施方案、机具票据、协议书、项目工作总结、试验报告、引进机具照片、演示培训活动照片和影像资料、验收表、验收报告、绩效自评报告以及资金支出明细和票据等。12月10日前项目县上报全套项目资料。

附件：