- 附件6

粮食作物干燥烘干技术示范项目实施方案

- 一、指导思想

- 农业机械化新技术试验示范推广项目是农业生产新技术推广的重要内容，具有鲜明的地域性、丰富性、前瞻性、周期性、风险性、公益性。在结合各地农业生产特点和需求的基础上，以粮食作物干燥烘干技术装备引进试验示范工作为主要内容，以减少产后处理损失为目标，推广应用绿色、智能、高质高效型干燥设备，全面提高我省粮食农作物生产全程机械化水平，促进农民增产增收。

- 二、基本原则

1.广泛参与、突出主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的试验示范点。项目承担单位的选择上要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持家庭农场、种植大户、农业生产经营组织、农机合作社。

2.把握导向，规范选型。引进装备要突出“新”和“特”。引进省内首创或少有的农机技术装备，在生产中急需探索应用，对引领未来农机技术发展有重要作用；与当地立地条件和农艺要求的相适应；与项目建设内容的相一致；与全省农机推广试验示范类技术装备相同步；与优质、高效、先进、环保、智慧、智能要求的相契合；补短板、强弱项、提质量，前瞻性好。

3.强化管理、提高效能。强化项目管理，按照“突出新特、机技融合”的思路，认真做好承担主体选择、试验示范点创建、检查验收等项目工作，重点在关键环节急需技术装备和全程机械化集成应用方面发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。

- 三、实施内容

- 1.示范点建设

在新荣区、朔城区、盐湖区、平陆县、侯马市5个县（市、区）各建立粮食作物干燥烘干技术示范点1个，共建设5个示范点，加快粮食产后机械化烘干技术在全省示范推广应用。示范点应选择基础设施装备条件好、流转承包土地面积大、作业服务模式多样化的农机服务组织。

2.做好新技术装备引进试验考核

根据当地农业生产实际，按照高效、智能、绿色、低耗的原则，引进粮食作物干燥烘干技术示范项目装备。对新购置的装备开展试验选型考核，并提交考核报告，试验考核要依照相应国家及行业标准规定执行。

- 3.开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

- 四、资金使用计划

每个项目县支持资金为50万元。用于新装备购置补助48万元，单台装备购置补助比例不超过装备价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动。

- 项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。

- 五、干燥烘干装备试验考核

粮食烘干机械试验考核请参照GB/T 6970－2007《粮食干燥机试验方法》中的规定执行；小麦、玉米的烘干操作技术规范请参照GB/T21016-2007《小麦干燥技术规范》和GB/T21017-2007《玉米干燥技术规范》中的规定执行。

- 六、实施进度安排

1. 1-5月，山西省农业农村厅下达农业生产发展资金，省农业机械发展中心制定并下发省级项目实施方案。

2. 5-8月，省农机部门与项目县签订建设任务书；项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体，并购置干燥烘干技术装备，进行操作培训等。夏粮收获时，开展夏粮作物干燥烘干技术试验验证考核和作业质量评价，适时开展现场演示和推广活动。

3. 9-10月，秋粮收获时，开展秋粮作物干燥烘干技术试验验证考核和作业质量评价，提交考核报告；适时开展多种形式的现场演示和推广活动，以促进粮食作物干燥烘干技术的推广应用。

4. 11月-12月，各项目县要完成年度工作总结报告，提交新引进机型的试验考核报告及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评。

- 七、主要措施

- 1.加强组织领导

各项目县农机部门负责人要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，及时了解和报道工作进度；负责制定项目实施方案，将项目承担主体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件。并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业成本核算工作。

- 2.签订项目建设任务书和协议书

为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各有关项目县签订项目建设任务书。各有关项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于6月底前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

- 3.严选项目承担主体

- 县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订实施协议组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

- 4.设置推广标识

各示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。

- 5.搞好技术宣传、培训、指导服务

各项目县要开展多种形式的技术宣传培训，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将项目进展动态向省农机主管部门反馈，将相关信息上传至山西省农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。

- 6.严格项目监督管理，做好档案留存工作

省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、作业成本核算结果、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。

7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

各项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据、影像资料记录。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

八、技术要求

1.主粮以及杂粮均可进行烘干作业，根据作物特性不同，及时调整作业参数；

2.湿粮须根据种类、品种及水分的不同分堆存放，每堆的水分不均匀度3%；

3.粮食进烘干机前须经清选，不得有大的异物，进机粮食含杂率2%，水分不均匀度3%；

4.玉米出机降水幅度15%，小麦出机降水幅度5%，杂粮要结合生产实际及相关标准要求；

5.出机干粮水分、水分不均匀度、裂纹率增加值、破碎率增加值等技术指标要符合相关技术规范，且要求干粮无焦糊粒，色泽无明显变化，气味正常。