- 附件8

- 智能农机装备试验示范项目实施方案

为科学合理地组织好农作物全程机械化智能农机装备试验示范工作，推动我省农机装备水平和机械化生产水平提档升级，现提出以下实施方案：

一、指导思想

- 农业机械化新技术试验示范推广项目是农业生产新技术推广的重要内容，具有鲜明的地域性、丰富性、前瞻性、周期性、风险性、公益性。为认真贯彻落实中央一号文件关于“加快推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用”的指示精神，推动农机装备智能化、信息化发展，加快我省农业机械化转型升级发展，开展农作物全程机械化智能农机装备试验示范。

二、基本原则

1.广泛参与、突出主体。充分发挥市场在资源配置中的重要作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的试验示范点。项目承担单位的选择要实事求是、以能为先，优先在集中连片规模化经营、窗口示范带动效应突出的地域实施，重点支持家庭农场、种植大户、农业生产经营组织、农机合作社。

2.把握导向，规范选型。引进的农机化技术装备应具有前瞻性，对引领未来农机技术发展有重要作用；与当地基础条件、装备现状、农艺要求和全程机械化生产相适应；与项目建设内容相一致；与优质、高效、先进、环保、智慧、智能要求相契合。

3.强化管理、提高效能。强化项目管理，按照“突出新特、机智融合”的思路，认真做好承担主体选择、试验示范点创建、装备选型、试验考核、示范推广、检查验收等项目工作，重点围绕信息化、智能化、物联网、大数据等新技术形态在农机装备、全程机械化生产上的集成应用方面发力，充分发挥示范带动作用，转变工作方式方法，提升工作效能。

- 三、实施内容

- 1.试验示范点建设

在朔城区建设主要农作物全程机械化生产智能农机装备示范区1000亩以上。示范区应选择基础设施装备条件好、流转承包土地面积大、作业服务模式多样化的农机服务组织。

2.做好新技术装备引进、试验考核工作

根据当地农业生产实际、农机装备现状、信息化基础条件，引进无人驾驶高地隙智能植保机、无人驾驶收获机、农机作业智能监测终端、辅助驾驶系统、自动驾驶系统、卫星平地系统、精量喷雾控制系统、精变量播种施肥控制系统、土壤水分监测设备、土壤养分监测设备、农作物生长状态监测设备等。如有清单外引进需求，需上报省农业机械发展中心，并经批复后方可引进。

对新购置的装备开展试验考核，并提交试验考核报告，试验考核要依照相应国家及行业标准规定执行。

承担当年全省大豆玉米带状复合种植任务的县，可围绕复合种植专用机械开展智能农机装备的引进、试验、考核、示范。

- 3.开展智能农机技术应用示范

加快智能化装备应用示范，通过引进先进、适用的智能农机装备、监测终端、控制系统等，总结出智能农机生产模式、装备配套方案以及技术路线。

4.开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

- 四、资金使用计划

本项目支持资金为20万元。用于新装备购置补助18万元，单台装备购置补助比例不超过装备价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，用于示范点建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动。

项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用。在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县级农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。

- 五、实施进度及要求

1.2022年1-5月，山西省农业农村厅下达农业生产发展资金，省农机中心制定省级项目实施方案。

2.2022年6-9月，省农机部门与各项目县签订建设任务书；各项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体。项目县做好物料、油料、作业机械保养等准备工作。开展播种、田间管理环节的智能化监测作业，召开现场演示和推广活动，形成考核报告。

3.2022年10-11月，开展收获、耕整地环节的智能化监测作业，召开现场演示和推广活动，形成考核报告。

4.2022年12月，进行项目验收、全年工作总结和绩效考评。项目县要完成年度工作总结报告，提交新引进装备的试验考核报告及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评。省农机部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

六、主要措施

- 1.加强组织领导

项目县农机部门要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报道工作进度；负责制定项目具体实施方案，将项目承担主体具体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件上报。实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核、作业演示和示范推广等工作。

- 2.签订项目建设任务书和协议书

为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机化新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各有关项目县签订项目建设任务书。项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于6月底前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

- 3.严选项目承担主体

- 项目县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体。承担主体要严格按照签订的项目协议书组织项目实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

- 4.设置推广标识

示范点设立或悬挂项目技术宣传标志，项目资金补助购置的机具要喷绘“NJTGSFYJ2022-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。

- 5.搞好技术宣传、培训、指导服务

项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果。在作业期间经常性深入田间进行技术指导，适时组织开展作业示范。同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将有关项目工作信息向省农机部门反馈，同时将相关信息上传至山西农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。

- 6.严格项目监督管理，做好档案留存工作

省、市农机部门督导项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对项目县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册备案，备案资料包括项目县编制的县级实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告，以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。

- 7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。按时报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告。二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告。三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。