附件1：

山西省丘陵山区农田宜机化改造试点项目

验收办法（试行）

一、总则

1.1本办法依据《山西省农田建设项目管理实施办法》，结合本项目实际制定。

1.2本办法适用于山西省丘陵山区农田宜机化改造试点项目的验收工作。

1.3丘陵山区农田宜机化改造试点项目验收工作分为项目初步验收（工程验收）和项目竣工验收。其中项目初步验收（工程验收）由县级农机部门组织，项目竣工验收由市级农机部门组织。

1.4丘陵山区农田宜机化改造试点项目验收结论分为合格或不合格。

1.5验收工作应及时组织进行，验收不合格的项目必须限期整改，重新验收。对存在的问题无法整改或整改后仍达不到要求的不合格项目，取消项目资格。

1.6市级农机部门以成立专家验收组的方式开展项目竣工验收工作。验收结论须经验收组全体成员签字同意。

1.7验收组应对验收内容提出明确的认定意见。验收组成员对验收结论有保留意见时，应在验收成果资料中明确记载，并由保留意见人签字。

1.8对验收过程中发现的问题，验收组应在验收结论中提出处理意见，明确责任单位和整改时限。

二、项目初步验收（工程验收）

2.1验收条件

完成补助资金支持范围内、县级项目实施方案和初步设计文件中包含的全部施工内容。

2.2验收依据

（1）省级项目实施指导意见及经批准的县级项目实施方案、项目初步设计文件。

（2）施工合同、施工组织设计等技术管理资料。

（3）《山西省丘陵山区农田宜机化改造技术规范》（DB14/T2302-2021）。

（4）其他相关的法律、法规及技术标准。

（5）本验收办法。

2.3验收组织

项目施工完成后，由县级农机部门组织勘察设计、施工、监理等参与主体，开展项目初步验收（工程验收）。

2.4验收内容

已形成的项目技术管理资料的完整性、一致性、合规性；各施工工程与初步设计文件、技术规范的一致性和合规性。

2.5 验收程序

（1）成立验收组，验收组由县级农机部门、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位组成；

（2）查看工程资料；

（3）听取建设单位、施工单位、监理单位对工程完成情况的汇报；

（4）实地查看工程；

（5）质询、讨论并形成验收意见。

2.6验收方法

验收组按照本验收办法明确的事项，采取资料核查和现场实地勘测的方式，对项目计划完成情况、实施方案的执行情况、工程施工质量、档案资料情况等进行验收。重点对照初步设计文件、技术规范等资料，采用实地量、测等方法，对各施工工程数量、质量的完整性、一致性、合规性等进行审查核对，其中现场实地检查应涵盖所有施工工程类型，且不低于各类型工程设计图纸30%的工程量。

2.7 验收成果

验收组对所验收项目出具项目初步验收报告，包括项目概况、工程现场勘测或复核情况、发现的问题及整改意见、验收结论等，经参加验收单位盖章确定。

三、项目竣工验收

3.1验收条件

（1）工程验收合格；

（2）完成竣工图的绘制；

（3）技术档案资料齐全、完整；

（4）编制竣工决算，并经有资质的第三方中介机构或由当地审计机关审计。

3.2验收依据

（1）省级项目实施指导意见及经批准的县级项目实施方案、项目初步设计文件。

（2）项目竣工图。

（3）《山西省丘陵山区农田宜机化改造技术规》（DB14/T2302-2021）。

（4）资金拨付文件或拨付依据，项目决算书及审计报告。

（5）其他项目技术管理资料。

（6）其他相关的法律、法规及技术标准。

（7）本验收办法。

3.3 验收组织

具备项目竣工验收条件后，由县级农机部门向市级农机部门书面提出项目竣工验收申请，并附项目初步验收（工程验收）报告、竣工决算审计报告。市级农机部门组织有关专家组成验收组，对项目进行全面验收。

3.4 验收内容

项目竣工验收是对项目建设任务、建设内容、建设质量、项目管理、资金管理等进行的全面验收。具体内容包括：

（1）项目计划完成情况。查验各项工程的完成情况，包括完成数量和工程质量，确保竣工项目整体达到项目目标、技术规范及初步设计文件的要求。

（2）项目资金管理、使用情况。项目资金投入情况、预算执行情况、决算及审计情况、补助资金的支出范围及比例是否符合项目要求、台账及各类会计核算依据是否完整合规等。

（3）项目资料整理情况。项目实施各阶段形成的各项技术管理资料的完整性、一致性和合规性。

（4）项目管理制度执行情况。实施方案中确定的项目法人制、工程监理制、项目公示制、方案及设计审批制、资金管理等制度执行情况；上级抽查检查、工程验收、决算审计等提出的整改意见落实情况；管护责任落实情况。

3.5 验收程序及方法

（1）验收准备。收到竣工验收申请3个工作日内，市级农机部门逐项审查项目是否具备竣工验收条件，对暂不具备竣工验收条件的项目，书面向申请单位反馈需改进完善的工作事项。

对具备验收条件的项目，组建竣工验收专家组。验收专家组成员从全省农田建设专家库中产生，人数为5人及以上的单数，其中农机、农田、水利、农业、财务等方面的技术专家不得少于成员总人数的三分之二。

（2）实施验收。验收组采取“听、查、看、量、议”相结合的方式进行验收。

“听”即听取县级农机部门、建设单位、监理单位、勘测设计单位、施工单位关于项目建设情况的汇报。

“查”即查阅项目建设档案资料和资金依据、台账，项目竣工决算和资金审计报告等。

“看”即察看项目现场，检验工程建设和运行情况。

“量”即按照一定比例（应涵盖所有工程类型，且不低于各类型工程数量的20%）对照项目竣工图纸进行实地丈量，并做好现场核查记录。

“议”即验收组对验收情况进行评议，验收结论分为 “合格”和“不合格”。

3.6 验收成果及问题整改

（1）竣工验收报告：项目竣工验收完成后，由验收组向市级农机部门提交项目竣工验收报告（格式见附件2）。

（2）对于验收不合格的项目，由市级农机部门书面通知县级农机部门督促整改，并明确存在问题、整改标准和整改时限，督促按时完成整改。整改完成后，按照本办法重新组织项目竣工验收。

四、项目技术管理档案

4.1项目资料由县级农机部门统一整理，并符合如下要求：

（1）归档资料必须齐全、完整；

（2）应对档案资料进行分类、整理；

（3）应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。

4.2 项目归档资料目录详见附件2中项目文件管理情况。

附件2：

202X年度山西省丘陵山区农田宜机化改造XX县XX村试点项目

竣工验收报告

（式样）

验收申请单位：（公章）

验收组织单位：（公章）

验 收 时 间：   年   月   日

一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人： 电话：

建设单位联系地址： 邮编：

初步设计审批部门、审批时间：

是否组织初验： 项目初验时间：

提出竣工验收申请时间： 竣工验收日期：

竣工验收组织单位： 联系人： 电话：

验收组组长： 单位： 职称（职务）：

二、建设内容完成情况

批复建设地点： 实际建设地点：

初步设计批复的建设内容及规模：

完成的建设内容及规模：

未完成的建设内容及规模：

变更情况：

履行基本建设程序情况：

验收组评价： 专家签字：

三、建设项目管理情况

| 设计 | 初步设计编制单位： 资质： |
| --- | --- |
|  | 初步设计评审情况： |
| 施工 | 施工单位： 资质： |
|  | 有无肢解发包、转包、违法发包问题： |
| 建设质量 | 工程验收评定结果： |
|  | 竣工图完成情况： |
|  | 现场质量抽查情况： |
|  | 工程质量评定意见： |
| 法 人 制 | 项目法人责任制实施情况（承担主体是否为具备法人资格）： |
| 合 同 制 | 已签订的合同： |
|  | 应签而未签订合同情况： |
|  | 合同执行情况（是否按合同执行）： |
| 监 理 制 | 监理单位： 资质： |
|  | 监理工作评价： |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |

四、资金使用情况

| 资金任务计划 | 项目补助资金： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计批复 | 总投资： 其中：工程费用： 工程建设其他费用： |  |  |
| 资金构成情况 | 总计： 其中：省级项目补助资金 ： 县级财政配套资金： 承担主体自筹资金； |  |  |
| 投资完成情况 | 总计： 其中：省级项目补助资金 ； 县级财政配套资金： 承担主体自筹资金； |  |  |
| 竣工决算审计 | 审计 单位 |  | 资质： |
|  | 竣工决算报审额： |  |  |
|  | 审定投资额： 其中： 工程费用： 工程建设其他费用明细：（按具体费用项填写） 补助资金支持范围内的费用： |  |  |
| 资金支出是否符合项目资金管理要求： |  |  |  |
| 资金台账、会计凭证是否完整： |  |  |  |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： |  |  |  |
| 竣工验收组评价： 专家签字： |  |  |  |

五、项目文件管理情况

| 文件类型 |  | 管理情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目前 期资料 | *项目任务计划文件 |  |
|  | *县级项目实施方案及批复文件 |  |
|  | *项目选点资料（申报材料、会议记录、公示等） |  |
| 合同协 议文件 | *项目实施协议 |  |
|  | 招标资料 |  |
|  | *勘测、设计合同 |  |
|  | *监理合同 |  |
|  | *施工合同 |  |
|  | *审计合同 |  |
|  | 其他合同 |  |
| 勘测设 计资料 | *勘测设计成果文件 |  |
|  | *初步设计报告评审、批复文件（含调整文件） |  |
|  | *设计变更 |  |
| 施工 资料 | *施工组织设计 |  |
|  | *施工日志 |  |
|  | *施工过程资料（技术交底及图纸会审资料，过程质量检查、验收与评定，缺陷处理记录，复测及测量放线记录等） |  |
|  | *项目竣工图及竣工图编制说明 |  |
| 监理 资料 | *监理规划、监理实施细则 |  |
|  | *开工、复工报审及开工令、暂停令、复工令等 |  |
|  | 工程计量、变更审查、索赔文件等 |  |
|  | 监理通知单、工作联系单及来往函件 |  |
|  | *监理例会、专题会等会议纪要、备忘录等 |  |
|  | *监理日志 |  |
| 资金 管理 | *财务档案（含账册、凭证、报表等） |  |
|  | *竣工结算及审计报告 |  |
| 验收 资料 | 设计工作报告、监理工作报告、施工管理报告 |  |
|  | 验收申请、验收报告（含初步验收及竣工验收） |  |
| 项目管理资料 | *项目动态报表 |  |
|  | *项目工作总结 |  |
|  | 督导检查中发现的问题及整改资料 |  |

六、竣工验收意见

| 竣工验收结论、存在问题及整改建议（可附页）： 专家组成员签字： |  |
| --- | --- |
| 县级农机部门意见： （盖章） 年 月 日 | 市级农机部门意见： （盖章） 年 月 日 |

七、项目验收专家组名单及签名

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |