附件：

2023年非粮类农机新技术示范推广项目实施方案

为做好非粮类农机新技术推广工作，科学规范、精准高质推进非粮类农机新技术示范区（点）建设，根据山西省农业机械发展中心《关于做好2023年省级财政农机化产业发展项目实施工作的通知》（晋农机财发〔2023〕1号）要求，结合实际，特制定本方案。

一、指导思想

以党的二十大精神为指引，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示和全省农机工作推进会议精神，聚焦农业“特”“优”战略，以增加农民收入为关键，以技术创新为引擎，以建设高标准示范区为抓手，大力推广先进、适用的优势特色农业机械化生产技术，加快补齐林果、设施蔬菜、畜牧、中药材等机械化发展短板，推动全省农机化发展转型升级，为实现全省农业高质量发展提供技术和装备支撑。

二、工作目标

在全省建立非粮类农机新技术示范区（点）24个，示范推广设施农业机械化、果园生产管护机械化、露地蔬菜生产机械化、牧草生产全程机械化、畜禽粪污处理机械化、中药材生产机械化等6项技术，示范面积2800亩，辐射带动技术应用面积8400亩。举办非粮类农机新技术新装备培训和现场演示活动 24次以上。

三、重点任务

（一）设施农业机械化技术。在夏县、高平、怀仁、天镇四县分别建立设施农业机械化示范区1个，核心区示范面积200亩（每县50亩），辐射面积600亩（每县150亩）。集成示范耕整、播种（移栽）、灌溉施肥、搬运、环境调控、连作障碍处理等环节技术装备，示范推广设施农业全程机械化技术模式。

（二）果园生产管护机械化技术。在隰县、临猗、芮城、平陆、文水、原平、尧都区、阳高八县分别建立果园生产管护机械化示范区1个，核心区示范面积800亩（每县100亩），辐射面积2400亩（每县300亩）。集成示范开沟施肥、高效植保、水肥一体化、割草、废枝处理、多功能作业平台等技术装备，探索经济高效的果园机械化管护技术模式。

（三）露地蔬菜生产机械化技术。在定襄、屯留、岢岚三县分别建立露地蔬菜生产机械化示范区1个，核心区示范面积300亩（每县100亩），辐射面积900亩（每县300亩）。针对辣椒、胡萝卜蔬菜品种，重点引进露地蔬菜起垄、播种、移栽、植保等机械，示范推广机械化生产技术模式，并开展装备三性验证考核。

（四）牧草生产全程机械化技术。在山阴县建立牧草机械化生产示范区1个，核心区示范面积1000亩，辐射面积3000亩。主要支持割草、搂草、捡拾打捆等机械化生产环节作业和智能辅助装备配套，示范推广牧草生产全程机械化技术模式。

（五）畜禽粪污处理机械化技术。在古交、永济、平顺三县分别建立畜禽粪污机械化处理示范点1个，完成畜禽粪污机械化处理示范作业量1500吨。主要支持畜禽粪污收集、处理、利用等关键环节机械化作业及装备配套。探索畜禽粪污源头减排、清粪、场内收集运输、贮存、处理工艺与资源化利用机械化解决方案。

（六）中药材生产机械化技术。在朔城区、沁源、侯马、闻喜、万荣五县分别建立中药材生产机械化示范区1个，核心区示范面积500亩（每县100亩），辐射面积1500亩（每县300亩）。重点引进中药材耕整、播种、植保、收获等技术装备，对比试验示范不同模式机械化生产技术，开展相关技术装备试验验证工作。

- 四、资金使用计划

- 2023年安排中药材、畜禽粪污处理农机推广项目承担县各15万元，果园、设施农业、露地蔬菜农机推广项目承担县各20万元，牧草农机推广项目承担县各30万元。项目资金主要用于支持项目示范区购置试验示范用新技术新装备，资金占比不低于80%（单机补助额不得超售价80%）；支持示范区建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训、现场观摩等推广活动资金占比不大于20%。

五、职责分工

省农机发展中心负责项目县的确定和计划任务的制定和下达；负责制定省级实施方案，开展业务培训和技术指导工作；负责项目试验内容的设计；负责组织对县级实施方案的把关；负责项目县实施进度监控、督导，以及组织项目绩效评价工作等。

市级农机部门负责做好辖区非粮类农机新技术推广工作；负责项目县实施方案的规范性审核、项目指导、监督检查、项目验收指导；负责项目县的绩效评价等工作。

县级农机部门负责做好项目示范区（点）承担主体的遴选；制定县级项目实施方案；负责项目整体实施工作，组织承担主体引进机具，开展试验考核，撰写试验报告，总结技术模式，开展效益分析等；负责项目总结、验收、绩效自评等工作；负责协调财政部门做好项目资金兑付工作。

六、进度安排

本项目实施期为2023年1月-2023年12月。

3月前，省农机发展中心下达2023年非粮类农机新技术推广项目实施方案；各项目县遴选确定项目承担主体、制定项目实施方案。

4月，省农机发展中心与承担项目任务的市、县农机部门签订《项目建设任务书》；项目县农机部门与项目承担实施主体签订任务《协议书》。项目县组织实施主体完成相关装备引进，对购置装备进行标识管理，组织机械化生产作业。

5-10月，组织开展关键环节或全程机械化技术试验、示范、培训、演示等推广活动；对相关装备的先进性、适用性、安全性进行评价；省市县农机部门适时开展技术指导。

11月30日前，县农机部门完成项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。

12月上旬，市农机部门完成绩效考核，并将结果上报省农机发展中心。

七、措施要求

（一）推行“65510”工作机制，夯实工作成效。以目标引领、技术服务、现场演示、宣传培训、案例示范、督导考评六项工作为抓手，稳步推进项目实施工作。以“五推五搞”为核心，即推机具和装备、推技术和路线、推体系和标准、推新领域和新业态、推经验和典型，搞试验和对比、搞培训和展演、搞集成和融合、搞创新和拓展、搞研究和课题，把非粮类农机推广项目工作做深、做细、做新、做实。重点抓好各方责任与实施机制、主体遴选与技术力量、进度控制与信息报送、装备选配与试验验证、技术路线与模式创新、资金兑付与合规使用、统计分析与档案收集、廉政防控与绩效考评、技术培训与现场演示、推广效应与后续管理等十个环节，确保项目取得实效。

（二）加强技术推广，完备项目管理。市农机部门要把非粮类农机化技术推广工作纳入农机工作重要议程，做好市级资金配套与支持，搞好辖区项目县监督与指导工作。项目县农机部门要成立项目领导组和技术组，制定实施方案，落实职责和任务，明确项目推进的具体时间和进度。同时与项目承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权利、义务，以及机具用途和管理等。

（三）落实项目装备，搞好验证评价。在省、市农机部门的指导下，项目县农机部门做好装备的选型与引进工作，及早落实投入生产。加强示范区机械化装备管理，对购置的项目配套装备要建档并进行标识管理，标识方法为“农机推广2023-**”。要开展技术和装备试验验证考核工作，做到试验过程记录详实，评价技术和装备的先进性、适用性、经济性、安全性科学准确，及时向省农机发展中心反馈试验成效，递交试验报告。

（四）制订技术模式，形成技术规范。在项目实施过程中时，市、县农机推广技术人员要与项目实施主体技术人员一道，深入示范区（点）生产一线，全程掌握每个环节的装备配套、机械化作业数据、农机农艺融合等情况，研究和制订特色作物机械化作业技术模式，总结形成农机新技术推广案例，向社会宣传发布。

（五）抓好宣传展示，搞好展演示活动。市、县农机部门要高度重视非粮类农机新技术推广宣传工作，组织开展形式多样的特色农业机械化技术培训、展演示、田间日活动（主题统一为“山西省+技术名称+[县名] +活动”）。鼓励项目县与市级农机部门联合承办全省性专题技术培训演示会。项目县要在示范区醒目位置设立技术宣传标志牌（标题统一为“山西省+项目名称+[县名]+示范区”，落款为山西省农业机械发展中心），详细介绍机械化技术及项目主要内容；充分发挥项目示范区平台作用，适时组织本地有关从业人员观摩技术装备应用效果，提高农机推广人员和种植农户的实践操作能力。

（六）报送项目工作动态。在项目实施过程中，项目县农机部门要结合工作进度，及时宣传报道项目动态信息和实施成效，全年宣传报道3篇以上（发至sxnjjstg@163.com），并将相关信息发布至山西农业机械发展中心信息网。

（七）做好项目档案留存工作。项目县要注重项目数据、影像等资料收集整理工作，项目完成后要将所有项目资料装订成册，同时形成电子文档。包括研究落实项目会议文件、实施方案、机具票据、协议书、项目工作总结、试验报告、引进机具照片、演示培训活动照片和影像资料、验收报告、绩效自评报告、绩效考评表以及资金支出明细和票据等。12月10日前项目县上报全套项目资料。