2023年大豆玉米带状复合种植专用

农机装备补助项目实施方案

为保证我省2023年大豆玉米带状复合种植（以下简称“复合种植”）任务顺利完成，实施好复合种植专用农机装备补助项目，提供装备支撑，结合我省实际，制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕保证国家粮食安全和稳产保供机械化生产需求，提升大豆和油料综合生产能力，坚持良机良法配套，以降低劳动强度、提高机械化作业水平为目标，提升关键环节机械化生产效率质量，落实落细专用装备的保障，示范总结一批技术路线科学、装备配套模式合理高效的机械化生产方式。

二、基本要求

（一）因地制宜选型配套。根据全省复合种植主推模式，以模式与装备配套为基本原则，结合各地的种植习惯、生产条件和现有技术装备适配能力，优化种植模式，引进适用装备，实现耕整地、播种、植保、收获各环节的机械化生产。

（二）严选项目承担主体。项目承担县为复合种植任务承担县，项目承担主体必须为种植任务承担主体或开展复合种植农机作业服务主体。

（三）补助装备提升水平。项目资金全部用于装备补助，通过撬动、引导，增加装备数量，基本实现有机可用、努力达到好机增效，为提升复合种植高质高效推广发挥装备支撑保障作用。

（四）政策技术协同驱动。复合种植在我省实施的时间较短、认识不足，各地要积极争取当地政策、资金等方面支持；技术人员应组织开展现场演示和技术培训，指导用户选购装备，开展机械化生产，实现多方协同驱动。

三、目标任务

在全省20个县开展大豆玉米带状复合种植农机装备购置补助，补助环节为播种环节、植保环节、收获环节，补助机型主要为一体化播种机、专用播种机、分带喷施自走式喷杆喷雾机、大豆收获机等。每县补助复合种植专用装备6台以上，每个环节装备至少引进1台,全省合计购置装备不少于120台，装备需省农业机械发展中心审核备案后，方可引进。（项目县清单见省农业农村厅2023年资金安排及计划任务下达文件和省农机发展中心关于做好2023年农机化产业发展项目实施工作的通知）

四、资金安排

本项目共安排资金300万元，每县补助资金15万元，项目资金全部用于复合种植专用装备的购置补助，补助比例不高于购机价格的50%。

项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。

五、工作进度

1-2月，组织布置，开展装备需求摸底调研，加快相关知识技术储备；组建复合种植装备保障领导专班，划分职责分工，协同开展工作，做好装备支撑工作。

3月，省农机部门与各项目县签订建设任务书，各项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体；购置播种机具，做好新购机操作手的技术培训、机具保养等准备工作。

4-5月，开展机播作业，做好技术指导和服务保障，鼓励开展现场演示和技术培训活动。

6-8月，购置植保装备，开展病虫草害防治和大豆化控等作业；指导小麦产区开展复合种植的机械化播种工作。

9-10月，购置收获装备，做好收获装备调度和跨区作业协调，指导各地适时机收。开展技术指导服务，鼓励开展现场演示和技术培训活动。

11月，各项目县完成项目验收，市级开展绩效考评，完成工作总结、验收报告、绩效考核报告等项目资料，合订成册提交省农机发展中心推广一部。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各项目县农机部门要做好项目组织实施工作，成立项目领导组，分工协作，明确任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头进行督导管理；成立项目技术指导组，要协调和指导项目实施工作，充分调研承担主体的服务面积、种植规模、技术能力等内容，确保项目实施方案可行，并及时了解和报道工作进度。

（二）订立任务协议。为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各项目县签订项目建设任务书。各项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成，并于3月底之前将项目建设任务书、县级实施方案一并上报省农机发展中心推广一部备案。

（三）设置推广标识。项目资金补助机具要喷绘“FHZZBZ2023-**”字样进行管理（**为新购机型序号），责成专人负责补助装备的保养、维护和存放，并配合省市农机部门做好新机具的演示、宣传、推广工作。

（四）开展试验验证。为不贻误农时，提高装备配套质量，市县要及早安排，在正式大面积作业前夕，对购置机具进行田间实操试验，积累相关数据，及时调整机具，确保作业季连续、高效运行。

（五）抓好宣传培训。开展多种形式的宣传发动，让基层农业技术人员和农民有充分认识和充足准备。采用线上线下结合，开展种管收等关键环节机械化技术培训，组织开展试验、演示、展示、观摩先进机具，交流合理化解决方案，在关键农时，组织技术骨干和农机产销企业深入生产一线开展应用指导，手把手传授调试方法和作业技能，确保技术装备配得上、用得好。

（六）做好监督管理和验收考核。省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务，市农机部门在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目实施结束后，项目县要开展项目验收和绩效自评，完成工作总结、绩效自评报告等文字材料并汇编成册，向市农机部门提出绩效考核申请。各市要对所辖项目县完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

七、技术路线及要点

机械化耕整地（2-3年深松整地）→机械播种→高效植保（病虫草害防治、化学防控）→机械收获（秸秆离田、还田处理）→烘干仓储

1、机械化耕整地。春播区根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择机械耕整地作业方式，适时作业。复播区前茬小麦收获后，割茬高度≤8cm，小麦秸秆粉碎长度≤10cm，能满足播种要求的，一般不进行整地作业。深松作业宜在秋季进行，深松深度应能打破犁底层。春玉米深松深度≥30cm。底肥应进行深施，可采用先撒肥或边耕翻边施肥的方式，肥料撒施应均匀，施肥量应符合当地农艺要求。

2、机械化播种。①适期播种。春播区大豆玉米根据气候条件可于4月下旬~5月上旬播种；南部复播区大豆玉米可同时播种，播种期为6月中旬至下旬。②地头规划。播种时，留出地头空间，一般≥5米带宽，可种植先收作物。③机械播种。推荐采用一体化播种机一次性完成大豆玉米种植，模式优选4+2、4+4模式；要求玉米播深4~5cm、大豆播深3~4cm、种肥间距10~15cm，玉米可单粒精播、大豆双粒穴播提高顶土能力；一体化播种时，大豆行距30cm、玉米为40-80-40cm宽窄行或55cm等行距，大豆玉米带间距60~70cm，玉米株距控制在12~14cm、大豆穴距（每穴2粒）15~20cm，玉米亩留苗数根据情况可控制在4000~4500株、大豆5500~7500株。

3、高效植保。选用自走式双系统分带喷杆喷雾机，实现玉米、大豆分带同步喷药、除草，也可对普通自走式喷杆喷雾机进行改装，加装隔板、分段作业等方式，进行分带喷施。隔板高度应高于植株高度，可升降；采用定向喷雾装置，如定向喷头。

4、机械收获。①适期收获。玉米适宜收获期在蜡熟末期至完熟初期，此时玉米植株的中、下部叶片变黄，基部叶片干枯，果穗变黄，苞叶干枯呈黄白色而松散，籽粒脱水变硬乳线消失，微干缩凹陷，籽粒基部（胚下端）出现黑帽层，并呈现出品种固有的色泽。玉米收获应避开雨后，减少地面黏重对行进的影响和果穗湿度大对剥皮、脱粒的影响。采用果穗收获方式，玉米籽粒含水率一般为 25%~35%；采用籽粒直收方式，玉米籽粒含水率一般为15%~24%。大豆适宜收获时期是在黄熟期后至完熟期之间，此时大豆叶片脱落80%以上，茎秆变黄，豆荚和籽粒均呈现出原有品种的色泽，籽粒含水率下降到15%~25%，茎秆含水率为45%~55%，豆粒归圆，植株变成黄褐色，茎和荚变成黄色，用手摇动植株会发出清脆响声。大豆收获作业应该选择早、晚露水消退时间段进行，避免产生“泥花脸”；应避开中午高温时段，避免收获时炸荚造成损失。②机械收获。按照成熟期不同，可分为大豆先收玉米后收、玉米先收大豆后收、大豆玉米分步同时收获。根据地块大小、种植行距、作业要求选择适宜的收获机，并根据作业条件调整各项作业参数。玉米收获机应选择与玉米带行数和行距相匹配的割台配置，行距偏差不应超过5㎝，否则将增加落穗损失，宽窄行种植的玉米可选用不对行收获机收获。收获时应做到不碾压或损伤大豆植株，以免造成炸荚、增加损失。大豆收获机应选择与大豆带幅宽相匹配的割台，推荐选用大豆专用收获机或者换装浮动割台、挠性割台后的谷物联合收获机，降低收获损失率，大豆收获时应做到不漏收大豆、不碾压或夹带玉米植株，留茬高度应低于最低结荚高度。玉米机收作业质量应符合NY/T 1355-2007玉米收获机作业质量标准的要求，大豆机收作业质量应符合NY/T 738-2020大豆联合收割机作业质量标准的要求。

5、秸秆还田。大豆、玉米利用联合收获机实施秸秆粉碎还田，秸秆还田质量应符合NY/T 500-2015秸秆粉碎还田机作业质量标准的要求。