小麦生产全程机械化示范点创建

项目实施方案

为加快补齐小麦全程机械化生产短板，提高薄弱环节服务水平，减少机械化作业损耗，提升小麦单产，实现“稳粮保供”目标，特制定本实施方案。

- 一、指导思想

- 深入贯彻落实中央一号文件精神，全力抓好粮食机械化生产，不断提升粮食作物综合生产能力，全面梳理小麦机械化生产过程中的短板弱项，加强相应农机装备工程化协同攻关，开展智能农机及薄弱环节装备推广应用试点，真正实现小麦生产全程机械化；积极发挥农机化在“稳粮保供”方面的作用，减少机收损失，提升小麦单产及品质，保证粮食生产安全。

- 二、基本原则

1、广泛参与、突出主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的推广示范基地。项目承担单位的选择上要实事求是、以能为先，要向县、乡推广机构、乡村集体组织，尤其要向重点帮扶县专业合作社倾斜，鼓励农机企业、合作社等带动小农户共同发展，为小农户提供技术培训。

2、规范选型、把握“六好”。与当地立地条件和农艺要求的适应性好；与项目建设内容的一致性好；与当地广泛使用的技术装备的差异性好；与全省农机推广试验示范类技术装备同步性好；与优质、高效、先进、环保要求的契合性好；补短板、强弱项、提质量，导向性好。

- 三、实施内容

- 1、示范点建设

在河津市建设小麦生产全程机械化示范点，示范点面积2000亩，示范点应选择基础设施条件好、流转承包土地面积大、作业服务模式多样化的农机服务组织。

- 做好新技术装备引进工作

- 在省、市农机部门的指导下，做好主要装备（薄弱环节装备、高性能播种机）的选型和技术的集成配套研究。对新购置的装备开展试验选型考核，试验考核要依照相应国家及行业标准规定执行，并向省市农机部门提交考核报告。

- 3、开展小麦生产全程机械化技术集成应用示范

加快高效植保、智能环保产地烘干、秸秆处理等环节与耕种收环节的机械化装备优化集成配套和技术集成应用示范，以提升小麦单产为导向，通过引进小麦生产全程机械化薄弱环节配套装备，总结出具有区域特点的小麦生产全程机械化生产模式、装备配套方案以及技术路线。

4、开展示范演示活动

适时开展技术培训、示范演示等推广活动。

- 四、资金使用计划

每县支持资金为20万元。用于新装备购置补助18万元，单台装备购置补助比例不超过装备价格的80%；项目实施及技术推广费2万元，包括机具对比试验选型考核、新技术试验风险补助、试验示范装备维修费用、试验示范所需物料购置补助、技术培训和现场示范演示等推广活动。

项目资金使用要做到专款专用、不挤占、不挪用，在项目实施中，严格按照资金使用计划和规定支出，并要有相关发票凭证，杜绝超范围、超标准支出和虚列支出等情况。如资金被整合使用，县农机部门要及时将整合后的资金使用计划函报省、市农机部门。

- 五、实施进度及要求

1、1-4月，山西省农业农村厅下达农业生产发展资金，省农机中心制定实施方案，省农机中心有关部门与各项目县签订项目建设任务书。

2、5-10月，各项目县制定县级实施方案，确定实施内容和承担主体；购置项目实施所需机具，做好新购机操作手的技术培训、机具保养等准备工作；开展项目实施作业，做好各项作业数据的采集和新机具跟踪考核工作；开展多种形式的现场演示和推广活动，并及时组织技术人员进行技术指导和培训。

3、11-12月，进行项目验收、全年工作总结和绩效考评。各项目县要完成年度工作总结报告，提交新引进机型的试验考核报告、农机作业规模成本分析报告以及项目绩效自评报告，并接受市农机部门绩效考评。

- 六、主要措施

- 1.加强组织领导

各项目县农机部门领导要做好项目组织实施工作，明确目标任务，确保管理、技术人员及时到位，责任到人，定期深入田间地头组织项目实施和技术服务。

要成立项目技术指导组，定期研究、妥善处理项目实施过程中的问题，确保各项工作有序推进。项目技术指导组要协调和指导项目实施工作，责成专人负责项目实施，同时要及时了解和报道工作进度；负责制定项目实施方案，同时要将项目承担主体信息（含合作社种植规模、社员情况、装备情况、工商备案编号等）作为方案附件，并实地监督指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新装备试验考核工作。

- 2.签订项目建设任务书和协议书

为落实项目建设任务，做好项目监督管理，保质保量地完成任务，充分发挥农机新机具、新技术的示范带动作用，省中心推广一部将与各项目县签订项目建设任务书。各项目县要按照《项目建设任务书》的要求，落实承担主体，与承担主体签订项目协议书，明确各方责任、权力、义务等内容，确保建设进度和任务的完成。

- 3.严选项目承担主体

- 县农机部门要依据公开、公正、公平的原则，择优选取公益意识强、积极性高、风险意识强的项目承担主体，承担主体要严格按照签订的实施协议组织实施，确保实施进度和效果，规范项目管理。

- 4.设置推广标识

各示范点使用项目资金补助购置的机具要喷绘“XX县NJTGSFYJ2023-**”字样进行管理（**为新购机型序号）。

- 5.搞好技术宣传、培训、指导服务

各项目县要开展多种形式的技术宣传培训，提升示范推广效果，在作业期间经常性深入田间进行技术指导，组织开展全程机械化作业示范，同时积极利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术进行宣传报道。要及时将项目进展动态向省农机主管部门反馈，同时将相关信息上传至山西省农业机械发展中心官网，报送项目实施动态信息2篇以上。

- 6.严格项目监督管理，做好档案留存工作

省市农机部门将督导各项目县完成项目建设任务。市农机部门要在项目实施期间定期对各县进行技术指导和监督检查，并及时上报督查结果。项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目县编制的实施方案、研究落实项目的会议文件、机具票据（复印件）、协议书、项目工作总结、项目技术总结、试验考核报告、引进机具照片、机具作业影像资料、验收表、验收报告、绩效考评报告以及资金支出明细（复印件）和票据（复印件）等。

- 7.做好项目实施，认真组织检查验收、绩效自评

各项目县要严格按照项目实施方案开展项目实施工作，认真记录项目实施过程，积累相关的数据记录、影像记录。按期报送项目实施动态情况。项目实施结束后，一是要撰写相关报告材料，包括项目工作总结、项目技术总结报告、项目机具试验考核报告、推广效益分析报告和项目绩效自评报告；二是要对项目完成情况进行全面验收，形成规范的验收记录、验收报告；三是验收完成后，项目县要对项目完成情况进行绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。各市对所辖县项目完成绩效考评，并上报绩效考评报告。省农机发展中心有关部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

- 技术要求及规范

技术要求及规范均要符合《NY/T 3891-2021 小麦全程机械化生产技术规范》及《GB/T 21017-2007 玉米干燥技术规范》。

1、播前准备

一是秸秆处理，前茬作物收获后，对田间剩余秸秆进行粉碎还田，秸秆粉碎还田机作业质量应符合NY/T500的要求，残茬高度≤8cm，粉碎长度合格率≥85%；

二是旋耕机作业质量，旋耕深度应不小于12cm，旋耕深浅一致，每隔3～4年左右应深松1次，打破犁底层，深松整地深度一般为25～30cm，深松后应及时合墒；

三是保护性耕作的地区，收获后作物残茬应均匀覆盖地表，采用留根茬处理时，小麦留根茬高度应≥15cm，玉米留根茬高度应≥20cm。

- 机械播种

①适期播种。根据气候、品种类型、土壤墒情确定适宜播期。

②适量播种。结合当地农艺要求及种子品种特性，控制亩播种量9kg~16kg/亩。

③播种作业。采用条播机等行距条播，选用一次完成施肥、播种、镇压等联合作业的播种机作业，行距根据当地农艺要求适当调整，中等行距为15cm。

3、田间管理

①化学除草。对冬前除草效果不好或未及时除草的麦田，待气温回升后要及时进行化学除草。

②病虫害防治。在小麦生产中后期搞好“一喷三防”，应加强植保机械化作业指导与服务；在示范区采用无人植保机、高地隙植保机械进行作业确保达到安全施药技术规范的要求。

4、机械收获

目前小麦联合收割机型号较多，各地可根据实际情况选用。小麦联合收割机应带有秸秆粉碎及抛洒装置，确保秸秆均匀分布地表。收获时间应掌握在蜡熟末期，同时做到割茬高度≤18cm，收割损失率≤2.0%，破碎率≤2.0%，含杂率≤2.5%（依据农业农村部农机化总站小麦机械化收获减损技术指导意见）。作业后，收割机应及时清仓，防止病虫害跨地区传播。

5、机械烘干

小麦水分16%~22%，不同水分小麦要分别储存，分别进行干燥，同一批干燥的小麦水分不均匀度≤2%；干燥前需进行清选，含杂率≤2%。

小麦含水率≤13%，含杂率不均匀度≤1.5%，达到粮食储存要求进行储存。