无人机植保飞防试验示范项目

实施方案

为了贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，做好无人机植保飞防试验示范工作，加快我省无人机植保飞防技术推广步伐，着力提升农作物机械化病虫害防治及自然灾害应急防控能力和水平，保障农作物生产安全，减少农药污染，保护生态环境，促进我省农业可持续发展，特提出如下项目实施方案。

一、目的意义

机械化植保技术是农业全程机械化生产的重要环节。长期以来，我省农作物植保以机动背负式喷雾和自行改装喷杆式喷雾机为主，整体施药技术和作业水平偏低，不仅农药利用率低，给环境造成了严重污染。自走式喷杆喷雾机由于地形和作物生长高度等方面的限制，无法进行丘陵山地和高杆作物的植保作业，无人植保机的出现填补了人工植保和自走式喷杆喷雾机的短板。近年来，无人机植保飞防技术在我省示范和应用，与传统人工喷雾器相比，无人机植保飞防在作业效率、作业效果、节药节水、作业安全、作业适应性以及应对突发灾害等方面有着独特的优势。目前，无人植保机在质量、性能和操控水平等方面已取得很大进步，开展无人机植保飞防项目示范工作，对加快我省无人机植保技术推广应用步伐，丰富和拓展农机化植保技术服务手段，提升农作物机械化病虫害防治及自然灾害防控水平有着十分重要的意义。

二、基本原则

项目实施以服务乡村振兴战略和当地优势产业发展为目标，向想干事、能干事、干成事的专业合作组织或乡村集体组织倾斜，围绕补短板、强弱项、促协调精准发力，形成一套可复制的模式和经验向全省推广，推动无人机植保技术成为优化我省植保产业结构的重要力量。

三、实施区域和目标任务

2023年在应县、离石区、永济市建立3个无人机植保飞防试验示范区，示范区面积3000亩（每个1000亩）。开展主要农作物、蔬菜、果树等无人机植保飞防试验示范；开展无人植保机技术性能验证和其他高效植保机械的对比试验；开展植保无人机生产作业成本和经济效益测算（计算每亩农药、燃油、人工等成本，以及较人工和其他植保机械节本增效情况）；研究探索多种作物的无人机植保飞防作业规范和质量标准。

四、项目示范技术内容

按照《2023年无人机植保技术试验方法》，对引进的无人植保机技术参数进行验证考核（见附表：无人机植保飞防试验验证情况登记表）。同时，研究探索当地不同作物无人机植保飞防作业规范和质量标准。

1、技术验证。根据引进装备标识的作业参数、技术性能，重点对无人植保机的雾化效果（喷滴直径及每平方厘米点数）、作业效率、飞行速度、喷幅（宽幅）、喷洒速度、载药量、续航时间（满载）、亩喷量等进行验证。同时，对无人植保机的故障率、操控性、电池耐用性以及充电速率等指标评价。

2、开展不同装备的对比试验工作。开展无人植保机与机动喷雾器和自制喷杆式喷雾器、自走式高地隙植保机的对比试验工作，测算每小时单机作业效率，对比考核作业效果。

3、开展植保无人机生产作业成本和经济效益测算。通过试验，准确计算植保作业过程中每亩农药、燃油、人工等成本，以及较人工植保、高地隙植保等其他植保机械作业节本增效情况，并向省市农机部门提交考核报告。

五、项目进度安排

本项目实施期为2023年1月-2023年12月，具体进度如下：

1、2023年3月份，省农机发展中心下达2023年项目计划任务清单和项目实施方案。项目县农机部门进行选点，确定项目示范区地点和实施主体。省农机发展中心有关部门与承担项目任务的市、县农机部门签订《项目建设任务书》。

2、4月份，项目县农机部门根据省级方案要求，编制项目县级实施方案，并与承担项目实施主体签订任务《协议书》。

3、5月份，组织项目实施主体引进相关装备，安装调试投入使用，并对购置装备进行标识管理。组织装备生产企业进行飞控手培训。

4、6-11月份，搞好植保无人机技术示范应用，组织开展植保无人机飞防作业，适时开展植保无人机飞防技术性能验证、对比试验，以及作业成本和经济效益测算，评价装备的经济适用性。

6、11月底前，县农机部门完成项目验收、绩效自评，并向市农机部门提出绩效考核申请。12月上旬，市农机部门完成绩效考核，并将结果上报省农机发展中心。

六、保障措施

1、加强项目管理工作。各项目县农机部门要成立项目领导组和技术组，落实职责和任务，明确项目推进的具体时间和进度。项目县农机部门要加强项目资金使用和购置装备的监管，项目装备购置补助比例不得超过80%，及早组织开展项目实施工作。项目县农机部门要做好项目全程督导，年底做好项目验收工作；市站对项目县做好绩效考核工作。省农机发展中心有关部门将适时对项目进行绩效考评抽查。

下达给贫困县的农机新技术示范推广资金，由县级人民政府整合的，按照县级整合计划使用，县农机部门要及时将资金整合后的使用计划函报省、市农机部门。

2、及时落实植保无人机装备。在省、市农机部门的指导下，做好装备的选型与引进工作，及早落实投入生产。加强示范区无人植保机械化装备管理，对购置的无人植保装备要建档并进行标识管理，标识方法为“XX县NJTGSFYJ2023-**”（**为新购机型序号）。

3、做好技术指导与验证评价工作。县农机部门和项目实施主体要落实专人，管好用好项目配套装备，使其最大限度发挥效用。项目县要派出农机推广技术人员，深入示范区生产一线，及时开展技术指导和服务工作，了解装备的使用效果，测算装备的作业成本，评价装备的先进性、适用性、经济性、安全性，并向省农机发展中心及时反馈装备应用效果。

4、做好宣传培训和观摩活动工作。在项目示范区建立醒目标志牌，宣传推广无人植保机飞防示范项目主要内容。利用示范区平台作用，组织本地从业者到示范区观摩无人植保机作业效果，开展项目管理和技术培训工作，切实提高基层农机技术推广人员和种植农户的实践操作能力。

5、及时上报项目工作动态。在项目实施过程中，各项目县农机部门要结合工作进度，按期上报无人植保机械化项目动态情况，及时上报项目实施动态信息2篇以上，并将相关信息发布至《山西农机化信息网》

附件：1、2023年无人机植保技术试验方法

2、无人机植保飞防试验验证情况登记表