水肥一体化节本增效灌溉技术

项目实施方案

一、指导思想

大力发展节水农业，实施化肥使用量零增长行动，推广普及水肥一体化技术，全面提升水资源和化肥利用率，是保障国家粮食安全、发展现代节水型农业、转变农业发展方式、促进农业可持续发展的必由之路。要结合各地农业生产特点和需求，以水肥一体化节本增效灌溉技术项目工作为主要内容，促进农业可持续发展，提升我省生态农业水平。

二、基本原则

1、广泛参与、突出主体。充分发挥市场配置资源的作用，鼓励社会力量积极参与，探索建立农机推广长效机制和长期稳定的推广示范基地。项目实施主体的选择上要实事求是、以能为先，要向县、乡推广机构、乡村集体组织，尤其要向重点帮扶县专业合作社倾斜。

2、因地制宜、把握“六好”。与当地立地条件和农艺要求的适应性好；与项目建设内容的一致性好；与当地广泛使用的技术装备的差异性好；与全省农机推广试验示范类技术装备同步性好；与优质、高效、先进、环保要求的契合性好；补短板、强弱项、提质量，导向性好。

三、主要工作内容及装备配置

1、在洪洞县建设水肥一体化技术项目示范区100亩；怀仁市建设水肥一体化技术项目示范区100亩。示范区选型引进水肥一体化智能灌溉系统装备，示范区内进行物联网智能定时灌溉施肥、信息化远程管理、数字化环境调控等技术的应用示范，对引进设备进行技术试验，验证、完善水肥一体化技术规范。

2、引进装备要求具有物联网智能定时灌溉施肥、远程管理控制、纠偏调整比例注肥、数字化环境调控等功能。

3、做好农作物单产提升以及水肥一体化节本增效灌溉技术作业成本核算工作。做好灌溉、施肥两项作业内容的数据采集、分析，核算机具作业成本（包括电费、人工、维护保养等环节），各环节成本主要包括人工、折旧、维修等费用，在此基础上分析作业成本，农作物单产提升情况，并向省市农机部门提交考核报告。

4、适时开展示范、观摩及推广演示活动。

四、资金使用计划

2023年安排在洪洞县项目资金25万元。其中，示范装备购置补助资金23万元（单系统补贴额不得超售价80%）；示范区建设、试验示范物料购置、数据采集、技术培训观摩等推广活动2万元。

怀仁市项目资金24万元。其中，示范装备购置补助资金22万元（单系统补贴额不得超售价80%）；对比试验选型考核、新技术试验风险补助、试验示范装备维修费用、试验示范所需物料购置补助、技术培训和现场示范演示等推广活动2万元。

五、实施步骤

1、2023年7月之前，山西省农业机械发展中心下达全省推广项目计划建设任务、清单、实施方案，省农机中心有关部门与各项目县签订项目建设任务书，各项目县农机部门选定项目实施主体，并签订协议书。项目县做好物料、作业机械保养等准备工作。

2、7～8月，组织项目实施。项目县制定实施方案，并报送省农机发展中心推广一部。

3、8～10月，各项目县购置项目实施所需设备，组织做好技术培训工作。开展项目实施作业，做好新装备跟踪考核工作。各项目县要因地制宜，开展多种形式的现场演示和推广活动，并及时组织技术人员进行技术指导和培训。各项目县于10月底前提交装备试验考核报告，完成项目验收，组织开展项目绩效自评，完成全年工作总结，同时向各市农机部门提出绩效考核申请。

4、11月，各市于11月中旬完成绩效考核工作，并将考核结果报省农机发展中心。

六、项目管理措施

本项目由县农机部门组织项目实施主体具体实施，市农机部门做好项目实施的监督管理和技术指导。

1、加强组织领导。

各项目单位要成立技术指导组，要指导项目实施和解决项目实施中有关技术问题，提高技术服务水平，做好新机型的试验考核工作。负责制定县项目实施方案，方案应包括项目概况，工作目标，进度安排和工作措施等内容，要明确采取的技术模式、技术路线、技术内容、实施范围、工作步骤、组织措施、技术组等；方案附件包括项目承担主体具体信息（含合作社规模、社员、装备保有情况、营业执照复印件等）。负责填报建设任务书，明确项目承担主体，项目引进水肥一体化装备明细，项目预期经济、社会、生态效益等。

2、项目承担单位选择

县农机部门要依据公开、公正、公平，择优和信用的原则,选取项目承担单位.与项目实施主体签订项目实施协议，明确各方责任、权力、义务等，明确项目机具用途，确保实施进度和效果，规范项目管理。项目引进装备要喷绘“NJTGSFYJ2023-XX”字样标识。

3、示范区建设

在示范区显要位置设立水肥一体化节本增效灌溉技术示范区标志牌，明确示范区实施的主要内容、示范面积、机具配套情况、主要实施的技术内容。

4、项目资金管理

项目装备购置补助比例单套系统不超过80%，且不得参加国、省购机补贴；项目实施及技术推广费包括：机具对比试验选型考核、新技术试验风险补助、试验示范装备改制维修费用、试验示范所需物料购置补助、外协数据采集或监测化验费用、试验示范区标志建设补助、技术培训和现场示范演示等费用。分配给贫困县的农机新技术示范推广资金，由县级人民政府按照山西省人民政府办公厅《关于统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的意见》（晋政办发[2016]101号）要求，以脱贫规划为引领，统筹整合使用。

5、动态信息与技术资料报送

县（市、区）农机部门要严格项目实施的过程管理，加强技术指导，抓好技术培训，适时编报项目进展动态，宣传工作成效。6月30日前报送半年工作总结。项目完成后撰写项目工作总结、项目技术总结、项目机具跟踪考核报告。项目验收后完成项目验收报告、项目绩效自评报告等材料并及时报省农机发展中心。

6、建立项目档案

县（市、区）农机部门要建立项目工作档案，专人负责，项目完成后将所有项目资料装订成册，包括项目申报书、实施方案、相关落实文件、机具票据复印件、协议书、总结、试验报告、验收表、验收报告、绩效考评报告、相关照片、资金支出明细和票据等。

7、强化宣传培训。要借助广播、电视、报刊、杂志等新闻媒体，采用现场会、制作发放技术专题片、宣传资料等形式，在一些主要环节积极开展现场演示会和示范培训，利用多种渠道做好宣传服务工作。

8、项目检查与验收

在项目完成后，县农机部门对项目实施主体进行检查验收，形成验收报告，并进行项目绩效自评；市农机部门及时对县（市、区）农机部门进行绩效考评，编制本市项目工作绩效考评报告。

七、主要技术内容及规范

根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥、实现水肥耦合，全面提升农田水肥利用效率。包括供水系统、供肥系统和灌溉系统四部分。

1供水系统

由蓄水池、水泵、管网、过滤系统及阀门组成。

2供肥系统

由施肥机、肥料桶及阀门组成。

3灌溉系统

由田间管网和灌溉器组成。

4 灌溉方式

水肥一体化的灌水方式可采用管道灌溉、喷灌、微喷灌、泵加压滴灌、重力滴灌、渗灌、小管出流等。

5 灌溉方法

灌溉施肥的程序分3个阶段：第一阶段，选用不含肥的水湿润；第二阶段，施用肥料溶液灌溉；第三阶段，用不含肥的水清洗灌溉系统。