2025年农机化促进工程项目实施方案

为贯彻落实省委、省政府关于农机化工作的决策部署，提高我省农机社会化服务能力和农机作业质量，强化农机安全生产监管，通过实施农机化促进工程，全力提升水稻生产全程机械化水平，推动农机化工作高质量发展，现结合工作实际，制定本方案。

一、工作目标

 在全省范围内开展农机劵试点工作，全面提升水稻种植机械化水平；培养新型农机手，发展壮大农机社会化服务组织；通过配优配齐农机安全检测设备，进一步强化农机安全生产监管能力。

二、资金安排

安排农机化促进工程项目900万元，根据市县2024年粮食播种面积因素、市县农机券需求因素测算分配海口、三亚、儋州等18个市县，用于开展农机券、购置农机安全检测设备以及农机社会化服务能力提升等。鼓励有条件的市县给予配套资金支持。

三、实施范围和实施主体

（一）农机券政策试点

根据《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于全面开展农机券政策试点的通知》（琼农字〔2024〕386号）、《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省农机券管理办法（试行）的通知》（琼农规〔2024〕17号）要求，在全省范围内组织实施农机券政策试点，对水稻机插秧进行补贴。

1. 农机手培训

为提高我省农机手的驾驶操作水平，参照现行的培训标准，从2025年1月1日起对在本省农机培训机构参加拖拉机联合收割机培训并取得相应驾驶证的海南户籍农机手按实际培训考证费用给予补贴（具体以开具发票金额为准，最高不超过1800元/证）。农机手凭身份证、农机培训机构开具的发票及核发的拖拉机驾驶证或联合收割机操作证复印件向当地农机管理部门提出申请，经审核通过并公示5个工作日无异议后予以拨付。

（三）农机服务组织培育

支持市县培育区域农机服务组织，对农机服务组织新建的机具库棚、烘干中心、农资和初级农产品储藏仓库等农业生产服务设施，财政资金按不超过投资总额的50%给予支持。

（四）农机安全能力提升

根据农业农村部《拖拉机和联合收割机安全技术检验规范》要求，每个市县配备拖拉机制动检测设备和灯光检测仪器各一套，用于拖拉机联合收割机安全技术检验检测。

四、实施步骤

（一）2025年3月底前，市县农机化管理部门制定实施方案报省农业农村厅备案。

（二）2025年10月底前，市县农机化管理部门完成项目验收。

（三）2025年11月底前，市县财政部门按相关规定完成资金拨付。

（四）2025年12月底前，市县农机化管理部门报送项目实施工作总结。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各市县农机化管理部门要结合本方案研究制定具体项目实施方案，按程序确定实施主体并组织项目实施。项目实施方案于3月31日前报送省农业农村厅农业机械化管理处备案。

（二）强化资金管理。严格项目资金使用管理，自觉接受有关部门监督检查评价审计，杜绝弄虚作假、套取财政资金等现象。各市县农业农村部门要按照涉农项目资金线上调度要求，每月20日前在转移支付资金管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn/）更新数据，确保每月底统计数据与实际工作成效相符。

（三）严格项目验收。项目完成后，要组织第三方开展验收，将有关材料汇编成册、存档备查。并对项目绩效目标完成情况、建设成效、资金使用、存在问题等情况进行分析，形成工作总结报省农业农村厅农业机械化管理处。

联系人及电话：省农业农村厅何敏，65332905。

附件：1.农机手农机驾驶证（操作证）培训费用申请表

 2.2025年农机化促进工程项目任务目标表

附件1

农机手农机驾驶证（操作证）培训费用申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 性别 |  | 户籍所在地 |  |
| 培训机构名称 |  |
| 培训费用 （元） |  | 驾驶证/操作证编号 |  |
| 身份证复印件/发票复印件/驾驶证（操作证）复印件粘贴处 |
| 申请人签名 |  | 经办人签名 |  | 单位负责人签名（盖章） |  |

附件2

2025年农机化促进工程项目任务目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市县 | 分配金额（万元） | 农机券政策试点（亩） | 农机服务能力提升 | 农机安全能力提升（购置检测设备仪器各1套） |
| 农机手培训（人） | 农机服务组织培育（个） |
| 合计 | 900 | ≥136000 | ≥560 | ≥2 | 18 |
| 海口市 | 50 | ≥5510 | / | ≥1 | 1 |
| 三亚市 | 43 | ≥7190 | ≥20 |  | 1 |
| 儋州市 | 165 | ≥30510 | ≥50 |  | 1 |
| 文昌市 | 74 | ≥13030 | ≥30 |  | 1 |
| 琼海市 | 78 | ≥13830 | ≥30 |  | 1 |
| 万宁市 | 57 | ≥8910 | ≥50 |  | 1 |
| 东方市 | 42 | ≥5550 | ≥60 |  | 1 |
| 定安县 | 34 | ≥5030 | ≥30 |  | 1 |
| 屯昌县 | 33 | ≥4830 | ≥30 |  | 1 |
| 澄迈县 | 70 | ≥4250 | ≥40 | ≥1 | 1 |
| 昌江县 | 29 | ≥4390 | ≥20 |   | 1 |
| 乐东县 | 59 | ≥10390 | ≥20 |   | 1 |
| 陵水县 | 36 | ≥5790 | ≥20 |   | 1 |
| 五指山市 | 17 | ≥1270 | ≥40 |   | 1 |
| 临高县 | 41 | ≥6430 | ≥30 |   | 1 |
| 白沙县 | 17 | ≥1270 | ≥40 |   | 1 |
| 保亭县 | 11 | ≥430 | ≥30 |   | 1 |
| 琼中县 | 44 | ≥7390 | ≥20 |   | 1 |