附件3

2025年粮食产地烘干设施建设及应急

救援体系建设项目绩效考评方案

一、绩效考评原则

严格按照《山西省财政厅关于印发省级项目支出绩效评价管理办法的通知》和省级项目实施方案要求开展绩效考评，依据打分表逐项对标赋分，高标准、严要求，对存在问题要详实记录，并提出整改意见。

二、绩效考评对象

承担“2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目”任务的县（市、区）。

三、绩效考评程序及职责分工

绩效考评工作在项目验收结束后进行，采取县级绩效自评、市级绩效考评、省级绩效抽查的方式。市农机部门组成粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目绩效考评组（以下简称“市考评组”），负责对所辖项目县的绩效考评工作。

各项目县在完成项目验收的基础上，组织自评并形成自评报告，及时向市农机中心提出绩效考评申请。

市考评组严格按照《2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目绩效评价表》（见附表）进行如实考评，并对各项目县进行打分、排队。对于不合格的，要提出整改要求和限期整改意见。在全面考评的基础上，各市结合项目管理工作情况编制本市2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目绩效考评总结报告，并上报省农机发展中心推广一部。

省农机发展中心抽派专人成立“省考评组”结合各市的考核工作进度，对各市绩效考核工作进行督查，对项目县绩效考评工作进行抽查。

四、绩效考评内容

依据《2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目绩效评价表》进行扣分赋值考评，总分值100分。

《项目绩效评价表》主要从：项目建设内容完成情况、项目组织管理情况、管理制度保障、落实安全生产责任、强化宣传指导、项目资金管理、效益分析以及示范效果等方面进行打分。

五、绩效考评方式和标准

绩效考评通过“听取汇报、查阅资料、实地走访、座谈交流、测评打分”的方式进行。

绩效考评分为四个等级：90分及以上为优秀；80-89分为良好；70-79分为合格；69分及以下为不合格，不予通过绩效考评，要下达整改通知，限期整改，到期后重新进行绩效考评。

六、绩效考评材料

- 各项目县（市、区）应提交的材料：

- （一）项目绩效管理工作自评报告

- 各项目县要按照《项目绩效评价表》的内容要求尽快形成“绩效自评报告”，完善所需印证材料接受考核。

项目绩效自评报告包含：项目的基本情况（项目概况、项目资金投入和使用情况、项目组织管理和实施情况、项目年度绩效目标）；项目绩效情况（项目投入情况、资金落实情况）；项目绩效指标完成情况（产出指标完成情况、效益指标完成情况）；项目主要经验做法；项目管理存在的主要问题及原因；进一步加强项目管理的建议等。

- （二）印证材料

内容包括：项目组织实施、项目绩效管理、项目资金管理过程中的文件、会议纪要、文档资料、票据、影像资料、试验报告、总结报告和实施效果等。

七、绩效评价结果与运用

省、市农机发展中心对于绩效考评优秀的项目县给予立项倾斜支持，对于绩效评价不合格的项目县进行限期整改。

八、工作要求

1.项目管理部门要高度重视绩效考评工作，针对预算资金的使用和结果进行全面绩效自评，重点核验建设内容、评价产出和结果的经济效益、社会效益和生态效益。

2.各项目县按要求准备材料，确保材料真实性，不得缺项，并装订成册。考评组要对相关材料认真审核，严格把关赋分，并在“存在问题”一栏中详实记录发现的问题和质疑，在“考评组意见”一栏中明确评价结论和整改要求。

3.各市完成绩效考评工作后，将相关资料寄送省农机发展中心农机技术推广一部，同时报送绩效考评资料的电子版本。邮箱：sxnjtgk3@163.com

| 附表 2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援 体系建设项目绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区） 考评时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 基本指标 |  | 具体指标及分值 |  | 评价内容（赋分标准） |  | 评分 |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 项目执行情况（70分） | 目标设定情况 （6分） | 项目实施地点及实施主体的确定 | 4 | 县局落实项目的印证资料（文件、会议纪要等）、项目组织（工作）方案 | 过程公开透明、程序合理、有印证资料。计4分；否则计0分。 |  |
|  |  | 项目建设内容与绩效目标的设定 | 2 |  | 建设内容明确、具体，绩效目标科学。计2分；否则计0分。 |  |
|  | 建设内容完成情况 （34分） | 烘干点建设 | 5 | 实地查验承担主体场院、示范区、装备等情况 | 按照省级方案要求，对照县级备案方案，实地走访、查看资料等方式查验示范点规模，达成计5分，否则计0分。 |  |
|  |  | 装备购置 | 15 | 对照备案方案中机具引进清单，查验购机明细、发票、实物 | 根据省级备案实施方案检查“购置机具”的数量、型号，若按要求和标准全部完成计15分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 落实设施用地 | 5 | 查阅相关手续和资料 | 需具备合法土地手续，一般为设施用地或建设用地。计5分，否则计0分。 |  |
|  |  | 采用清洁环保能源 | 3 | 现场演示或实地查验 | 采用何种热源，是否符合清洁、环保、可持续要求，是计3分，否则计0分。 |  |
|  |  | 安装预警监测系统 | 4 | 实地查验 | 安装预警监测系统，能实现场所监控、超温、火灾、有害气体预警，且能通过手机端或者控制端操控，可查看监控日志，计4分，否则0分。 |  |
|  |  | 召开新机具、新技术展演示 活动 | 2 | 查阅活动文件、报到册等资料、照片、视频、信息报道等。 | 召开1次以上，参加人数累计达到80人次以上计2分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  | 项目组织管理情况 （30分） | 项目建设完成及时程度 | 2 | 项目工作总结或实地查验 | 当年完成项目计划任务计2分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 开展试验示范考核 | 2 | 考核报告，活动资料、照片 | 有考核报告、资料和照片计2分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 开展技术服务 | 3 | 服务的记录、照片、信息 | 有组织专业技术人员深入基层开展项目技术指导服务记录，计3分，否则计0分。 |  |
|  |  | 管理制度保障 | 13 | 县级组织（工作）方案 | 制定项目组织（工作）方案并以文件下发，计3分；否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目协议 | 与项目承担主体签订项目协议书，计1分；协议书内容完整协议书要明确各方责任、权利、义务、合作时限等，计1分；否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 动态报送 | 按时完成进展情况报送。计1分，否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目工作总结、报告等 | 项目实施各阶段工作总结及报告全计2分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  |  |  | 检查验收 | 项目批复部门对项目进行检查验收，有验收报告计4分，否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目绩效自评报告 | 项目绩效自评报告详实计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 落实安全生产责任 | 3 | 查阅安全生产预案和宣传标语等 | 建立安全生存体系，编写安全生产预案，要张贴安全标语、放置灭火器，责任到人；加强安全培训，做好安全演练，提高应急处理能力，及时排除隐患、消除危险因素；作业季和检修期要开展安全督导检查计3分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 推广标识 | 2 | 示范点设立项目宣传标识牌 | 完成计1分，否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 引进机具喷绘宣传字样 | 完成计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 强化宣传指导 | 3 | 网络、媒体、视频等资料 | 作业期间各级农机部门开展技术服务指导，利用报刊、广播、电视、微信公众号等宣传媒体对新技术、新装备进行宣传报道，及时将项目进展动态向省农机发展中心反馈，将相关信息上传至山西省农业机械发展中心官网的计3分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 项目档案管理 | 2 | 档案实物、现场质询 | 有档案专柜且专人管理计1分，否则计0分；项目归档资料齐全计1分，否则计0分。 |  |
| 项目资金管理（14分） | 资金落实情况 （2分） | 项目资金到位 | 2 | 项目资金收据、凭证 | 资金全额到位计2分，否则计0分。 |  |
|  | 实际支出情况 （7分） | 项目资金支出 | 2 | 项目资金支出明细、凭证 | 按项目要求全额使用计2分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目资金支出合规 | 5 | 对照项目计划和实施方案 | 能专款专用且符合项目支出要求和补助标准的计5分，有不符合项目支出要求的计0分。 |  |
|  | 资金管理状况 （5分） | 项目资金监管 | 5 | 查验项目县相关记录资料 | 各县农机部门通过监管能确保项目资金按实施方案要求使用计5分，否则计0分。 |  |
| 成效考评（16分） | 效益 分析 （10分） | 项目实施取得的经济效益 | 3 | 集成技术应用效益分析报告 | 有项目效益分析报告，明确阐述经济效益且增收计3分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计2分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目实施取得的社会效益 | 4 |  | 有项目效益分析报告，明确阐述社会效益且参加公益性服务活动计4分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计2分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目实施取得的生态效益 | 3 |  | 有项目效益分析报告，明确阐述生态效益计3分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计2分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
|  | 示范 效果 （6分） | 承担主体及农民满意度 | 3 | 实地询问 | 满意度达80%以上得3分; 否则得0分。 |  |
|  |  | 县级农机部门满意度 | 3 | 实地询问 | 满意得3分；否则得0分。 |  |
| 总得分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |
| 考评组意见 |  | 考评组组长: 考评成员: |  |  |  |  |
| 市农机部门意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：此表一式三份。 |  |  |  |  |  |  |