附件2

2025年粮食产地烘干设施建设及应急

救援体系建设项目验收办法

一、总则

1.1 本办法依据《2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目实施方案》，结合各地项目实际制定。

1.2 本办法适用于2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目的验收工作。

1.3 由承担主体提出项目验收申请，按照“谁批复、谁验收”原则组织开展项目验收。

1.4 验收工作应由项目批复单位及时组织进行，或聘请有资质的第三方进行，要成立验收专家组。

1.5 验收专家组应对验收内容提出明确的认定意见，验收结论须经验收专家组全体成员签字同意。

1.6 验收采用打分评价方式进行，验收结果为“合格”、“不合格”，80分以上（含80分）为合格。验收不合格的项目必须限期整改，重新验收，验收合格但仍存在问题的需进一步完善。

1.7 对验收过程中发现的问题，验收专家组应提出处理意见。

二、验收要求

2.1 验收条件

- 按照省级方案总体要求，完成县级项目实施方案中要求的全部项目任务。

- 项目实施程序规范，档案资料齐全、完整，并分类立卷。

2.2 验收依据

（1）省级项目实施方案、经批复同意的县级项目实施方案。

（2）项目实施协议、遴选资料（招标资料）、相关通知文件、文字影像等技术管理资料。

（3）购置装备相关票据等。

（4）其他相关的法律、法规及技术标准。

（5）其他项目技术管理资料。

（6）本验收办法。

2.3 验收组织

项目任务全部完成、具备项目验收条件后，由项目承担主体向县级项目管理部门书面提出项目验收申请；项目管理部门组织有关专家或第三方组成验收组，对项目进行验收。

2.4 验收内容

项目验收是对项目建设任务、项目管理、资金管理等进行的验收。具体内容包括：

（1）项目任务完成情况。包括装备购置、现场展演示活动、试验考核、技术培训等内容。

（2）项目资金管理、使用情况。包括项目资金投入情况、资金使用情况、补助资金的支出范围及比例是否符合项目要求、台账及各类会计核算依据是否完整合规等。

（3）项目资料整理情况。项目实施各阶段形成的各项技术管理资料的完整性、一致性和合规性。

（4）安全生产落实情况。包括明确安全责任人、建立安全生产制度、张贴安全警示标志、现场灭火器材、人员防护装备等。

2.5 验收程序及方法

- 承担主体提出验收申请，项目管理部门收到验收申请后，对符合验收条件的项目开展项目验收。

- 成立验收组，验收组可由项目批复单位组织专家组成，也可委托第三方。

（3）听取承担主体对项目完成情况的工作汇报。

（4）对购置装备进行实地查看，检查相关项目资料。

（5）质询、讨论并形成验收意见。

2.6 验收成果及问题整改

（1）项目验收报告：由验收组逐项按照《2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目验收评价表》（见附表）进行验收评价，填写验收表格。项目通过验收，出具验收意见，形成验收报告（格式见附录），同时报送省、市农机管理部门。

（2）对于验收不合格的项目，验收组要书面通知承担主体，并明确存在问题、整改标准和整改时限，督促按时完成整改。整改完成后，按照本办法重新组织项目验收。

三、项目技术管理档案

3.1 项目资料由项目批复单位统一整理，装订成册，并符合如下要求：

（1）归档资料必须齐全、完整；

（2）应对档案资料进行分类、整理；

（3）应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。

3.2 项目归档资料目录详见附录中项目文件管理情况。

附录

2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目

验收报告

验收组织单位：（公章）

验收时间：XX年XX月XX日

一、项目基本情况表

项目名称：

项目承担单位：

承担单位法定代表人： 电话：

项目建设地址： 有无用地手续：

验收组织单位：

验收组组长： 单位： 职称（职务）：

二、项目任务完成情况

项目任务完成情况： （简述示范点建设、成套装备购置、试验考核及示范演示等情况。）

三、资金使用情况

| 资金任务计划 | 项目补助资金： |
| --- | --- |
| 资金投入情况 | 总计： 明细： 省级项目补助资金： 万元；其中：装备引进 万元； 示范演示 万元； 承担主体自筹资金： 万元；其中：装备引进 万元； 基础建设 万元； 其它配套设施设备 万元； |
| 是否符合项目补助资金使用要求： （项目资金只补助方案中要求的成套装备，不补助基础建设和其它仪器设备；装备补助比例不超过装备市场售价的80%；现场演示、考核、培训等费用仅能用于现场演示、技术培训、物料补助、印制相关资料等。） |  |
| 承担主体资金台账、会计凭证、票据是否完整： （重点查看发票的开票日期是否在任务下达之后、付款票据金额是否与合同金额、开票金额一致，购买方是否为承担主体以及资金台账和凭证是否规范完整。） |  |
| 是否存在截留、挤占、挪用、侵占、套取项目资金情况： |  |

四、项目文件管理情况

| 文件类型 |  | 管理情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 前期 | 省级计划任务下达文件及实施方案 |  |
|  | 县级项目组织方案、主体实施方案及批复文件 |  |
|  | 项目遴选、招标资料（会议记录、遴选招标结果、公示等） |  |
|  | 土地手续等其它资料 |  |
| 实施 过程 | 项目建设任务书、实施协议 |  |
|  | 装备购置合同 |  |
|  | 现场安装建设等影像资料 |  |
|  | 安全生产制度及配套安全设施 |  |
|  | 试验考核资料 |  |
|  | 现场演示及培训资料（通知文件、宣传资料、照片影像等） |  |
| 资金 管理 | 财务档案（含账册、票据、凭证、报表等） |  |
|  | 审计报告（依据当地政府要求而定） |  |
| 项目 验收 | 验收申请 |  |
| 项目 管理 | 项目发布的动态、简报等 |  |
|  | 项目各类总结、汇报等文字材料 |  |
|  | 各级督导检查中发现的问题及整改资料 |  |

注：管理情况栏，有对应材料打“√”即可

五、验收意见

验收结论、存在问题及整改意见（可附页）： 专家组成员签字：

项目管理部门意见： （盖章） 年 月 日

六、项目主要参加人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工 作 单 位 | 项目职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、项目验收组人员名单

| 序 号 | 验收组职务 | 姓 名 | 工作单位 | 现从事专业 | 职称职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 附表 2025年粮食产地烘干设施建设及应急救援体系建设项目 验收评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区） 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  | 验收方法 | 分值 | 验收标准（打分标准） | 得分 |
| 1 | 引进成套烘干装备 | 引进成套 烘干装备 | 实地走访项目承担主体，按照县级批复方案逐一查验机具型号、厂家、发票是否一致。烘干机吨位多大、烘前烘后仓容量多大；预警系统是否满足要求。 | 40 | 对照省级实施方案和县级批复实施方案建设内容，引进成套烘干装备、吨位、预警监测系统符合要求计40分，否则计0分。 |  |
| 2 | 烘干示范点建设 | 建立烘干示范点，并达到要求的 规模。 | 按照省级方案要求，对照县级批复方案，实地走访、查看资料等方式查验示范点规模。 | 2 | 完成计2分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 采用清洁热源 | 是否采用清洁热源 | 3 | 采用清洁热源计3分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 设置推广标识 | 查看资金补助装备喷码。 | 5 | 项目资金补助装备喷绘“NJTGHGSS2025-**”字样计5分，否则计0分。 |  |
|  |  | 开展试验考核 | 查看试验考核报告和相关票据明细 | 5 | 完成试验考核报告，相关资料完成计5分，否则按完成情况赋分。 |  |
| 3 | 组织 管理 | 签订建设任务书及实施协议 | 查看建设任务书及实施协议 | 6 | 签订任务书和协议书，且内容完整计6分，缺一项计3分。 |  |
|  |  | 项目资料及档案管理。专人专档，项目资料齐全。 | 按照县级实施方案要求，查验相关资料。 | 5 | 专人专档、项目资料分类有序、整齐详细，纸质和电子档案齐全，且各项资料完整，完成质量好，计5分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 发布进展动态 | 按照省级实施方案要求，查验相关资料。 | 4 | 按要求报送和发布，且内容完整、详实，计4分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 召开新机具、新技术展演示活动。 | 对照县级实施方案，查看活动文件、报到册、照片、视频、信息报道等。 | 5 | 完成计5分，否则按完成情况赋分。 |  |
|  |  | 安全生产体系建设 | 查看安全生产制度、安全警示标志、重点区域放置灭火装备，有安全作业辅助装备，如安全绳、安全帽、防毒面具等。 | 10 | 制定安全生产制度计4分；完成安全标语张贴计3分，重点区域放置灭火装备，有安全作业辅助装备计3分，否则按完成情况赋分。 |  |
| 4 | 资金使用管理 | 资金使用计划及资金使用支出明细。 | 查看相关票据及资料 | 15 | 资金使用合理、规范，且符合省级方案和县级备案方案要求，计15分；支出超比例、超范围、超规定计0分。该项为一票否决项，该项计0分，验收不通过。 |  |
| 总得分 |  |  |  | 100 |  |  |