附件3

2025年山西省现代农业粮油作物机械化

提质增效技术推广项目绩效考核方案

- 根据山西省财政厅山西省农业农村厅关于印发《农业生产发展资金管理办法》的通知（晋财农〔2022〕7号）和《山西省农业机械发展中心关于做好2025年省级财政农机专项转移支付项目实施工作的通知》（晋农机财发〔2025〕1号）要求，结合我部承担的“山西省现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广项目”建设目标任务内容，特制定此绩效考核方案。

一、绩效考核的目的及原则

- 通过对项目的绩效考核，要达到强化项目科学管理、规范项目实施、找出差距、优化工作程序的目的。

- 绩效考核工作应坚持严肃认真、科学求实、简便易行的原则，对项目实施情况作出公开、公正、公平的评价。

二、绩效考核的项目

- （一）丘陵山区农业机械化集成技术示范项目

- （二）无人机植保飞防技术示范项目

- （三）水肥一体化智慧灌溉技术示范项目

- （四）农田废旧地膜捡拾机械化技术示范项目

- （五）智能农机装备试验示范项目

- （六）小麦生产全程机械化技术示范项目

- （七）玉米生产全程机械化技术示范项目

- （八）马铃薯生产全程机械化技术示范项目

- （九）谷子生产全程机械化技术示范项目

- （十）高粱生产全程机械化技术示范项目

- （十一）莜麦生产全程机械化技术示范项目

- （十二）荞麦生产全程机械化技术示范项目

- （十三）胡麻等油料作物生产全程机械化技术示范项目

- （十四）大豆生产全程机械化技术示范项目

三、绩效考评依据

- （一）山西省财政厅山西省农业农村厅关于印发《农业生产发展资金管理办法》的通知（晋财农〔2022〕7号）。

- （二）《山西省农业机械发展中心关于做好2025年省级财政农机专项转移支付项目实施工作的通知》（晋农机财发〔2025〕1号）。

- （三）《山西省农业机械发展中心关于印发2025年山西省现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广项目实施方案的通知》。

- （四）项目县批复的项目实施方案及县项目管理方案。

四、绩效考评材料

- 承担项目的县（市、区）应提交的材料：

- （一）项目绩效管理工作自评报告

- 各市农机中心要按照《项目绩效管理打分表》的内容要求尽快形成“绩效管理工作自评报告”，完善所需印证材料并装订成册。

- 各项目县要按照《项目绩效评价打分表》的内容要求尽快形成“绩效考核自评报告”，完善所需印证材料并装订成册接受考核。

- 内容包括：项目承担县是否制定县级《实施方案》并完成批复；项目任务是否完成、资金是否按计划使用、机具选购是否符合《实施方案》要求等详细情况；项目主要技术工作内容及指标、技术路线、技术模式、机具考核报告、主要工作措施；项目经济、社会和生态效益分析；项目在本地的辐射推广情况，今后发展预测；存在问题及建议等。

- （二）印证材料

- 内容包括：资金管理、项目管理、项目实施的保障措施和实施的效果等方面。

五、考核方法与职责分工

- 本年度的绩效考核工作，主要针对《山西省农业机械发展中心关于做好2025年省级财政农机专项转移支付项目实施工作的通知》文件中承担以上项目建设内容的项目点和相关的市级、县级农机中心。资金被变更用途的县需提供资金用途和情况说明。

- 项目绩效考评工作采取县级自查验收、市级考评和省级抽查的方式。一般采取查看资料、听取汇报、互动交流、实地查验、测评打分等步骤进行。

- 各项目县农机中心在完成验收的基础上，组织自评并形成自评报告，及时向市农机中心提出绩效考评申请。

- 市农机中心应按照本《方案》的要求，成立“市考评组”，市考评组对自查验收结束并形成自查验收报告的项目县进行绩效考核，参与考评的人员依据《项目绩效评价打分表》进行评价，在逐县全面考评的基础上，最终形成本市的绩效考评报告，同时排列出本市项目县的优劣顺序，以市农机中心（现代农业发展中心）文件上报省中心。

- 省农机中心抽派专人成立“省考评组”，结合各市的考核工作进度，对各市绩效考核工作进行督查，对项目县绩效考评工作进行抽查，最终根据抽查情况和各市上报的绩效考评报告，汇总形成省农机中心的《2025年山西省现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广项目绩效考评工作报告》。

六、绩效考评结果与处理

- 本次绩效考评按照百分制打分评价。90（含）分以上为优秀，80（含）分以上为良好，70以上为合格。70（不含）分以下不予通过绩效考评，提出整改要求，限期整改。

- 本次考评结果将作为今后申报“农机化提质增效技术推广项目”和审核立项的重要参考依据。

七、绩效考评的内容与赋分标准

- 本次绩效考评从基本指标、具体指标及分值、评价内容和赋分标准三个方面进行，总分值100分。

- （一）《项目绩效管理打分表》设立2个一级指标分别是绩效考核工作情况占分值50分，绩效管理工作情况占分值50分（业务管理40分，内务管理10分）。

- （二）《项目绩效评价打分表》设立2个一级指标分别是业务考评和财务考核，设立7个二级指标分别是目标设定情况（8分）、目标完成情况（20分）、组织管理水平（22分）、资金落实情况（6分）、实际支出情况（16分）、资金管理状况（10分）、效益分析（18分）。

八、特别说明

（一）《项目绩效评价打分表》二级指标中的“目标设定情况”。如果出现与绩效考评依据中约定的实施地点、内容不符且未办理变更手续者，本年度绩效考评一票否决，一律视为“0”分。

（二）《项目绩效评价打分表》二级指标中的“资金落实情况”和“实际支出情况”，截止日期为2025年12月30日，此后还有未落实的项目资金，则视为“未落实”和“未按要求使用”。资金变更用途且脱离农机部门监管的项目县，本次绩效考评视为“0”分。

（三）结合资金到位的实际情况，对可以实施的建设内容（示范区标志建设、新增装备、试验用物料等的购置）因不及时组织而造成建设任务未能完成的，要给予扣分。

（四）根据实际情况，有充分的理由证实，的确已经无法组织实施项目建设任务的部分内容，不视为“未落实”和“未按要求使用”，但要对项目资金严格管理并在2026年度生产周期开始后实施未完成内容，待完成后再行考评。本次考评中应作专题说明。

九、进度及要求

2026年1月底前，各市完成对所辖项目县的绩效考核工作，并将考评结果及考核报告以纸质文件形式报省农机中心推广一部。如有疑问，请咨询农机推广一部。

联系人：陈国兴

电  话：0351-4038794

邮  箱：sxsnjtgzz@163.com

附表：1. 2025年    市现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广项目绩效管理工作考评打分表

2. 2025年    项目绩效评价指标打分表

附表1

2025年      市现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广

项目绩效管理工作考评打分表

| 基本指标 |  | 具体指标 | 分值 | 评价内容 | 赋分标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 考核 工作 情况 （50） | 所辖 县区 省级 推广 项目 任务 （50） | 示范区建设 | 6 | 查看省级项目计划任务下达文件；省中心项目实施方案、县级项目实施方案；甄别是否全面完成项目建设任务，资金使用合规，成效显著。 | 按各市所辖项目县承担项目数的总和合并赋分，全部完成得满分，部分计分项没有完成或有欠缺的按其在计分项中所占的权重扣分或酌情扣分。 项目的“装备购置、引进”为必完成内容，若某一项目未完成此内容，则该项目在所有计分项中所占权重的分值归计0分。 |  |  |
|  |  | 装备购置、引进 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 示范区面积 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 辐射带动面积 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 试验考核报告、总结 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施成效 | 5 |  |  |  |  |
| 绩效 管理 工作 情况 （50） | 业务 管理 （40） | 组织绩效考评 | 16 | 市级绩效管理工作自评报告和项目绩效考核报告等资料 | 完成市级绩效管理工作报告计6分，完成所管辖项目县绩效考核报告计5分，印证资料齐全计5分，有缺失内容视其所占权重酌情扣分；没有开展绩效考核计0分。 |  |  |
|  |  | 组织督查工作 | 6 | 市局（中心）开展督导、巡查的文件或函、动态信息等 | 印证资料齐全计6分，欠缺酌情扣分，没有计0分。 |  |  |
|  |  | 工作进展动态 | 6 | 省级推广项目进展 | 半年总结、阶段试验报告上报及时、齐全计6分；有延误、缺失酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 开展技术服务、推广活动 | 组织开展技术服务和推广活动的印证资料齐全、详实计6分，欠详实酌情扣分，未开展计0分。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 上报动态信息 | 上报工作动态原创信息印证材料齐全计6分，无上报计0分（数量以省站的记录为主）。 |  |  |
|  | 内务 管理 （10） | 业务档案 | 2 | 档案柜 | 有专柜、整洁计2分，否则计0分。 |  |  |
|  |  |  | 6 | 分类夹 | 所有省级项目的技术资料、管理资料均有分类夹，内容与分类一致计6分，有欠缺酌情扣分；否则计0分。 |  |  |
|  |  |  | 2 | 管理员 | 有专人管理计2分，否则计0分。 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  | 总得分 |  |
| 意见 反馈 | 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 建议 |  |  |  |  |  |  |

考核组成员:				 考核组组长:（签字）              年   月   日

附表2

2025年             项目绩效评价指标打分表

县（市、区）                            考评时间：         年    月    日

| 基本指标 |  | 具体指标及分值 |  | 评价内容（赋分标准） |  | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |
| 业务 考评 （50分） | 目标设定 情况 （8分） | 项目实施地点及实施主体的确定 | 4 | 晋农机财发〔2025〕1号、县局（中心）落实项目的印证资料（文件、会议纪要等）、项目《实施方案》、《管理方案》 | 过程公开透明、程序合理、有印证资料。计4分；否则计0分。 |  |
|  |  | 项目建设内容与绩效目标的设定 | 4 |  | 建设内容明确、具体，绩效目标科学合理，计2分，否则计0分；引进装备先进适用，计2分，否则计0分。 |  |
|  | 目标完成 情况 （20） | 项目完成情况 | 3 | 项目工作总结或实地查验 | 当年完成项目计划任务计3分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目示范面积 | 3 | 项目工作总结或示范点标识 | 在项目区完成示范面积计3分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目机具情况 | 4 | 购机补贴明细、发票、实物 | 完成项目计划，新增机具数量、型号与项目实施方案一致，计4分，否则计0分。 |  |
|  |  | 开展试验示范考核 | 4 | 考核报告，活动资料、照片 | 有机具考核报告计4分，否则计0分。 |  |
|  |  | 开展技术服务 | 2 | 服务的记录、照片、信息 | 有组织专业技术人员深入基层开展技术跟踪服务记录，计2分，否则计0分。 |  |
|  |  | 组织培训活动 | 2 | 培训教材、技术资料、照片、信息 | 举办与项目实施紧密结合的实用技术培训或讲座计2分，否则计0分。 |  |
|  |  | 组织现场演示活动 | 2 | 现场会文件、照片、动态信息 | 举办现场会计2分，否则计0分。 |  |
|  | 组织管理 水平 （22） | 管理制度保障 | 14 | 县级《实施方案》 | 制定项目实施方案，内容与省中心下发的“现代农业粮油作物机械化提质增效技术推广项目实施方案”要求一致。计5分；否则记0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目实施协议 | 和项目承担主体签订项目实施协议计3分，否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目工作总结、技术总结 | 项目实施各阶段工作总结、技术总结齐全并按时报送计2分，否则计0分。 |  |
|  |  |  |  | 检查验收 | 县局（中心）对项目点进行检查验收，有验收报告计2分，否则记0分。 |  |
|  |  |  |  | 项目绩效自评报告 | 项目绩效自评报告详实计2分，否则计0分。 |  |
|  |  | 组织及人员支撑保障 | 1 | 技术指导组 | 明确项目技术指导组成员及职责。计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目新增机具喷绘推广标识 | 3 | 实地查验新增机具标识码 | 按照省级项目《实施方案》要求，所有项目新增机具都编码喷绘 “NJTGSFYJ2025-XX”字样计3分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目媒体宣传 | 2 | 报纸、视频等资料 | 在县级以上信息平台上发布项目工作视频、音像资料等工作进展动态的计2分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目档案管理 | 2 | 档案实物、现场质询 | 有档案专柜且专人管理计1分，否则计0分；项目归档资料齐全计1分，否则计0分。 |  |
| 业务指标得分小计 |  | 50分 |  |  |  |  |
| 财务 考核 （50分） | 资金落实 情况 （6分） | 项目资金到位 | 6 | 项目资金收据、凭证 | 资金全额到位计6分，否则计0分。 |  |
|  | 实际支出 情况 （16分） | 项目资金支出 | 8 | 项目资金支出明细、凭证 | 按项目要求全额使用计8分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目资金支出合规 | 8 | 对照项目计划和县级实施方案（或协议） | 能专款专用且符合项目支出要求的计8分，有不符合项目支出要求的计0分。 |  |
|  | 资金管理 状况 （10分） | 项目资金监管 | 10 | 示范区、装备、培训、现场会、项目县监管报告、相关记录资料 | 各县农机部门通过监管能确保项目资金按县级项目实施方案使用计8分，否则计0分；有监管和跟踪问效记录计2分，否则计0分。 |  |
|  | 效益分析（18分） | 项目实施取得的经济效益 | 6 | 项目示范推广效益分析报告 | 有项目效益分析报告，明确阐述经济效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目实施取得的社会效益 | 6 |  | 有项目效益分析报告，明确阐述社会效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
|  |  | 项目实施取得的生态效益 | 6 |  | 有项目效益分析报告，明确阐述生态效益计3分，否则计0分；测算依据详实，方法科学，结论客观实际计3分，测算依据不充分计1分，否则计0分。 |  |
| 财务指标得分小计 |  | 50分 |  |  |  |  |
| 总得分 |  | 100分 |  |  |  |  |

考评成员:	                         考评组组长:	          （市局签章处）