附件

山西省2025年农作物秸秆综合利用

项目实施方案

为实施好我省2025年中央财政秸秆综合利用项目，进一步推进全省农作物秸秆资源化利用工作，按照《农业农村部办公厅 关于做好2025年农作物秸秆综合利用工作的通知》(农办科〔2025〕9号)要求，结合我省实际，制定本方案。

一、项目任务及实施区域

2025年，在秸秆资源量较大县中，按照“县级自愿申报、市级遴选推荐、省级评审确定”程序，确定广灵县、灵丘县、应县、临县、长子县、壶关县、泽州县、浮山县、芮城县、平陆县10个县（市、区）为2025年秸秆综合利用重点县，以县为单位建设秸秆资源台账，开展“秸秆变肉”“秸秆变奶”等秸秆高效离田和高值化利用；健全秸秆收储运体系，提升专业化、市场化水平；培育设备适用、技术先进的秸秆加工转化市场主体，提升秸秆产业化能力，重点县秸秆综合利用率达到90%以上。其中：广灵县、临县、平陆县为秸秆饲料化模式县，泽州县为秸秆沃土模式县，浮山县为秸秆能源化模式县。

- 二、项目支持对象、支持环节及补助标准

（一）支持对象。实施秸秆饲料化、能源化等综合利用主体以及从事秸秆专业收储、农机专业服务的企业、农民专业合作社、集体经济组织、社会化服务组织等主体。

（二）支持环节及补助标准。中央财政补助资金采取“以奖代补”方式，由各重点县根据项目任务科学统筹安排，按照“谁利用秸秆、谁实施作业、谁享受补助”“资金与任务相匹配”的原则对秸秆综合利用的实施主体进行适当补助，补助资金比例不高于45%，5个模式县补助资金主要于相应方向利用。中央财政补助资金主要用于补助重点县秸秆综合利用项目设施设备费用、收储中心（站点）费用（含秸秆存储加工场所消防预警和消防设施设备等费用）、秸秆收储及利用设施设备保险费用、离田作业费用、离田加工利用费用、还田作业费用、秸秆还田生态效应监测费用、终端监测设备费用、秸秆资源台账建设、秸秆综合利用宣传培训及示范观摩现场会等费用。享受了农机购置补贴的农机具，不能再叠加享受秸秆综合利用项目资金的补贴。各重点县与补贴主体签订合同时，要明确补贴设备服务年限、服务范围、使用计划和收益预期等规划性条款，确保补贴设备能够长期服务于项目目标。同时要加强对补贴设备的监管力度，建立设备管理台账，制作设备管理铭牌并锚固于设备显著位置。

- 三、重点工作

（一）推动秸秆离田高效利用。重点支持秸秆收、储、运、销、用市场主体，提高离田效能。完善“打捆-清运”、“粉碎-清运”等秸秆离田收集模式，减少秸秆打包带土，示范推广高效收储运设施设备，降低离田成本。科学规划、合理布局建设秸秆收储中心，建设标准化收储站点，推动收储主体与种粮大户、农事服务中心、秸秆利用企业有效衔接，提高秸秆规模化收储和供应能力。大力推进秸秆饲料化、能源化、基料化、原料化等离田多元高效利用，因地制宜优化秸秆综合利用结构，促进秸秆转化增值。

（二）打造秸秆利用典型样板。在广灵县、临县和平陆县开展秸秆饲料化模式县建设，通过健全收储运体系，以饲料化为主导方向，大力提升秸秆饲料化利用水平，构建形成可持续运行的主导产业发展模式；在泽州县开展秸秆沃土模式县建设，打造秸秆高效还田千亩以上展示区，形成秸秆科学还田技术规程，带动开展规范化、机械化还田作业，形成秸秆科学还田模式；在浮山县开展秸秆能源化模式县建设，结合2025年山西省能源革命综合改革试点行动计划，示范推广秸秆能源化利用技术模式。

（三）开展草谷比、可收集系数测算和秸秆还田监测评价。每个重点县要对区域内主要种植农作物草谷比、可收集系数进行测算，为秸秆资源台账关键系数核算提供基础支撑。长子县、壶关县、泽州县、浮山县、芮城县、平陆县要结合主要种植模式，每县布设2个秸秆还田生态效应监测点位，至少连续3年开展秸秆还田效果监测与评价，重点评估秸秆还田对耕地质量、作物生长和病虫草害发生等方面的影响。

（四）强化技术培训和宣传引导。采取邀请专家技术指导、举办技术培训班等多种形式，加大秸秆综合利用技术培训和示范推广力度，分区域、分环节、分对象组织开展经验交流和现场观摩活动，强化示范带动，推动秸秆综合利用水平进一步提升。深入发掘、认真总结、广泛宣传秸秆离田高效利用、科学还田等方面的好做法、好经验。用好广播、电视、报纸等传统媒体，充分利用网络、手机APP等新媒体传播平台，多角度、多渠道、全方位宣传普及秸秆综合利用的政策法规、科普知识和实用技术，提高农户有效利用秸秆的自觉性和主动性。

- 四、有关要求

省农业农村厅负责编制省级实施方案，按规定开展预算绩效管理，指导重点县按照省级方案部署要求，高质量编制县级实施方案，明确实施内容、资金安排等，适时开展项目实施情况抽查。市农业农村部门负责批复重点县实施方案，指导重点县统筹整合相关资源，细化工作措施，监督项目实施和资金使用，组织完成项目验收。市、县农业农村部门要明确责任部门和专人负责秸秆综合利用项目工作，积极履职尽责。主要领导要亲自安排部署，扎实推进各项措施落实落细。要用好农业农村部转移支付管理平台，加强督促指导和跟踪调度，推动任务有序实施。县农业农村部门负责编制县级项目实施方案，方案要明确重点任务、实施内容、实施要求、补贴标准、资金使用、进度安排、保障措施、绩效要求等内容。方案批复后要在县级政府网站或市级以上农业部门网站进行公开，接受社会监督，批复后的县级实施方案在2025年6月底前报省农业农村厅备案，12月底前报送项目自评估表（详见附表）。在项目实施过程中，要加强安全生产监管，严格项目程序和资金规范管理，建立健全财务管理制度，及时拨付中央财政补助资金，2025年12月底前拨付进度达到80%以上，2026年3月底前达到90%以上。

附表：2025年度秸秆综合利用项目自评估表

附表

2025年度秸秆综合利用项目自评估表

县（市、区）：

| 序号 | 评估指标 |  | 评估内容 | 分值 | 评估要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 织 管 理 (15分) | 实施 方案 | 实施方案科学 合理 | 7 | 制定年度秸秆综合利用实施方案，且方案明确了建设内容、保障机制、资金分配、资金管理、补贴标准、补贴程序等内容的，得5分，方案内容每少一项扣1分。项目能按照方案实施的得2分，方案变更的扣2分。 |
| 2 |  |  | 方案批复与 公示 | 3 | 方案由上级农业部门批复并报省厅备案的，得2分；方案批复后在县级人民政府网站或县级农业部门网站等政府门户上公开的，得1分，否则不得分。 |
| 3 |  | 组织 领导 | 政府专门成立 秸秆综合利用 领导小组 | 5 | 成立由分管副县长牵头的秸秆综合利用领导小组得5分，成立由县农业部门负责人牵头的得3分，否则不得分。 |
| 4 | 实 施 执 行 (50分) | 补贴程序 | 补贴对象选取流程符合规定 | 5 | 补贴对象公开遴选的，得3分；对补贴对象进行公示的，得2分。 |
| 5 |  | 合同管理 | 农业部门与市场主体签订协议，进行合同化管理 | 5 | 与承担建设、作业的市场化主体均签订了协议合同的，得5分；每有一家未签订扣0.5分，扣完为止；均未签订，不得分。 |
| 6 |  | 项目进度 | 项目建设进度 | 10 | 整体建设进度达到90%的，得10分，建设进度每降低10%，扣1分。 |
| 7 |  | 资金 使用 | 中央财政补助资金支出进度 | 10 | 中央财政补助资金支付进度达到80%的，得10分，支付进度每降低10%，扣1分。以农业农村部转移支付管理平台上支付进度为准。 |
| 8 |  |  | 资金支出符合相关规定 | 10 | 财务资料完整、资金支出均符合规定要求、且与实施方案相一致的（其中，模式县需将50%以上的资金用于推动模式建立），得10分；每发现一个问题扣2分。如存在虚列或套取、截留、挤占、挪用资金行为，或擅自扩大资金支出范围的，不得分。 |
| 9 |  |  | 资金发放符合相关规定 | 6 | 细化了资金发放流程，及时合理发放相关资金的，得3分，否则不得分；资金发放对象及内容在县级政府门户网站或有关部门（或乡村）宣告栏内公示的，得3分，否则不得分。 |
| 10 |  | 档案 资料 | 工作档案以及相关文件资料齐全 | 4 | 档案清晰易查的，包括实施方案、资金到账、资金拨付凭证、检查验收、工作进展和工作简报等，得4分；每缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 实 施 效 果 (35分) | 产出效益 | 秸秆综合利用率有效提升 | 6 | 达到《山西省农业农村厅关于做好2025年农作物秸秆综合利用工作的通知》中对重点县秸秆综合利用率要求的，得6分，否则不得分。 |
| 12 |  |  | 建立有效的秸秆资源台账管理制度 | 6 | 按照农业农村部有关要求按时开展2024年度台账填报的，得2分；台账数据真实准确，得1分，发现数据造假的本项不得分。 |
| 13 |  | 社会效益 | 建立和完善秸秆综合利用产业化体系 | 6 | 培育有代表性和经营实力的秸秆产业化利用龙头企业或大型收储运中心的（年收储量能力达1万吨以上），培育或支持一个企业（主体）得1分，满分6分。 |
| 14 |  |  | 开展草谷比和可收集系数测算 | 3 | 对区域主要农作物草谷比、可收集系数进行调查测算，及时填报系统的，得3分，未及时上报的扣2分，未完成该项工作的不得分。 |
| 15 |  |  | 构建县域秸秆综合利用技术模式 | 6 | 总结形成本县秸秆综合利用技术模式、典型做法的，得2分。每总结形成1项秸秆综合典型案例，得2分，满分6分。 |
| 16 |  |  | 新闻宣传 | 6 | 每开展1次国家级媒体宣传，得3分；每开展1次省级媒体宣传，得2分；每开展1次地市级媒体宣传，得1分；没开展1次县级媒体宣传，得0.5分。未见报道的不得分。满分6分。 |
| 17 |  | 环境效益 | 项目实施使农村环境得到有效改善 | 2 | 农村环境有效改善，未发现秸秆综合利用负面报道的得2分，每报道一次负面新闻的，扣1分，扣完为止。 |
| 18 | 加分项 | 重点任务或重点突破 | 开展秸秆还田生态效应监测 | +2 | 承担秸秆还田生态效应监测任务的县，签署合同、编制方案并按要求及时开展工作的，加2分，未及时完成不得分。 |
| 19 |  |  | 主要做法或典型案例被国家有关部门采纳 | +3 | 每采纳一项，加1分，满分3分。 |
| 20 | 扣分项 | 违规违纪违法行为 | 资金使用方面存在违规违纪违法行为 | -20 | 经各级监察、审计、财政监督等机构查实在资金使用方面存在违规违纪违法行为的，每发现一次扣20分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |