附件1

甘肃省2025年农作物秸秆综合

利用项目实施方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央农村工作会议和省委农村工作会议精神，科学推进2025年农作物秸秆（以下简称“秸秆”）综合利用项目实施，带动全省秸秆综合利用产业高质量发展，推动秸秆综合利用水平稳步提升，制定本方案。

一、总体要求

（一）工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚定不移贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作决策部署，锚定建设农业强省目标，将秸秆综合利用工作与年度“三农”重点任务要求紧密结合，坚持农用优先、产业导向、多措并举，支持15个秸秆综合利用重点县，重点聚焦秸秆饲料化利用专项行动，培优扶强秸秆加工利用主体，健全秸秆收储运服务体系，推进秸秆高值化利用，培育壮大秸秆利用产业，打造一批秸秆综合利用典型样板，推动构建以秸秆利用为纽带的绿色种养循环模式，示范带动全省秸秆利用产业水平稳步提高，为农业绿色发展提供有力支撑。

（二）基本原则

因地制宜、农用优先。综合考虑秸秆资源种类、产量、产业基础优势、发展布局，以及农民意愿、运输半径等多方面因素，坚持将秸秆综合利用与当地农业生产实际相结合，在满足种植业和畜牧业需求的基础上，抓好秸秆综合利用相关技术、装备、工艺的引进实验和示范推广，合理引导秸秆利用产业发展，实现要素合理流通、循环利用，避免资源闲置或过度竞争。

产业导向、重点突出。聚焦秸秆饲料化利用，在我省草畜养殖优势区和秸秆资源大县，以集约化、产业化、高值化利用为主要目标，支持龙头企业提升加工能力，实现“秸秆变肉”“秸秆变奶”，打造集中连片、特色鲜明、效益显著的区域秸秆饲料化利用典型样板。

政府引导、市场主体。坚持“有为政府、有效市场”理念，政府、市场两手并用，整合多方力量，强化政策和资金保障，充分调动企业、合作社和农户的积极性，建立以市场为导向、企业为主体、农民积极参与的长效机制，打通利益链，延伸产业链，实现多方共赢。

二、工作目标

2025年支持永登、永昌、清水、武山、玉门、金塔、敦煌、肃南、民勤、古浪、安定、通渭、西和、华亭、东乡等15个县市区建设秸秆综合利用重点县（其中秸秆综合利用模式县9个，饲料化利用模式县5个、秸秆能源化利用模式县1个），各重点县年度秸秆综合利用率达到90%以上或比上年提高5个百分点，区域秸秆收储运服务体系更加健全，秸秆离田效率有效提升，秸秆综合利用产业化能力进一步提高，构建形成可复制、能推广的秸秆高效利用机制和产业发展路径。

三、重点工作

（一）加快秸秆饲料产业培育。立足我省秸秆资源禀赋和草食畜牧业产业基础，加快秸秆养畜产业培育，在陇东、河西走廊等养殖优势区，通过建设一批秸秆饲料化利用重点县，加强秸秆清选揉丝、破壁处理、菌霉发酵、颗粒饲料、全日粮配方等先进技术推广应用，开展秸秆转化高值饲料试点示范。探索龙头企业与合作社带动模式，培优扶强一批掌握核心技术、秸秆利用量大、示范带动力强的秸秆饲料化利用“链主型”企业，提升饲料化加工利用水平。支持有条件的大型养殖龙头企业，建设配套秸秆饲料加工中心，推广“养殖基地+秸秆饲料车间”一体化模式，形成聚合效应和品牌效应，牵引带动全省秸秆高值化饲料产业提质增效。

（二）推动秸秆离田提质增效。因地制宜开展秸秆成型燃料、打捆直燃等能源化利用，提升农村清洁用能比例。分类推广“生物质燃料+清洁炉具”分户取暖、社区集中供暖、园区供气供热等秸秆能源化利用模式，推动农业农村领域减排降碳。支持以秸秆为原料加工有机肥和生物炭基肥，增加土壤有机质，提升耕地固碳能力。支持以秸秆为原料生产食用菌菌棒（袋）、育苗基料、花木基料等技术应用，鼓励采用先进原料化利用工艺技术，生产以秸秆为原料的生态板材、非木浆纸、降解膜、餐具等产品，提升产品附加值，实现秸秆高值转化。

（三）优化秸秆收储运营模式。鼓励各重点县根据种植区域、交通条件、企业布局等情况，推行“公司+经纪人”“公司+收储运主体”“公司+基地”的“1+X” 集约化收储运营模式（即以秸秆加工利用主体为中心，在合理半径内布设秸秆收储（中心）站点，或由龙头企业领办，合作社或专业秸秆经纪人进行收储），建立健全“县域龙头企业+乡镇标准化收储中心+村级固定收储点”三级储运体系。推动收储主体与种粮大户、农事服务中心、秸秆利用企业有效衔接，提高秸秆规模化收储和供应能力，降低收储运营成本。因地制宜推广田间搂草、捡拾、打捆、叉装、转运等设施设备，加强秸秆离田作业管理，降低打包秸秆含杂量，提升收储质量。

（四）强化模式创设引领。以秸秆高值高效利用为导向，积极开展模式创设。秸秆饲料化利用模式县和能源化利用模式县，要将资金主要方向用于秸秆饲料化、能源化利用领域。其余重点县要坚持因地制宜、多元发展，集成推广秸秆综合利用技术，探索总结具有区域特色秸秆综合利用模式，形成可持续的多元利用模式和秸秆综合利用主导产业。

（五）探索秸秆科学还田。聚焦小麦、玉米、马铃薯等主要粮食作物，在有条件的地区，因地制宜推广秸秆覆盖、碎混、深翻等还田技术措施，集成秸秆科学还田技术模式，探索农机农艺融合的区域秸秆还田综合方案。在山丹县建立秸秆还田生态效应监测点位，开展常态化监测，积累秸秆还田生态效应长期监测数据，为我省优化还田技术模式，科学制定还田制度提供数据支撑和理论依据。

（六）提升台账建设质量。进一步规范完善农作物秸秆资源台账建设流程，探索收获季实时采集填报台账数据，提升数据报送时效性。进一步加大数据抽查审核力度，提升数据真实性准确性。每个重点县选择2种主要农作物，开展草谷比测定和秸秆可收集系数测算工作，为我省不同区域、不同作物种类的秸秆资源台账建设提供丰富的基础样本数据。

四、资金补助范围及标准

按照《甘肃省农业生态资源保护资金管理办法实施细则》农作物秸秆综合利用项目资金主要用于秸秆“五料化”利用设施建设和设备购置补助，重点对参与秸秆离田、收储、加工利用的市场主体进行补助。中央财政资金用于设施建设补助不超过其总金额的40%；用于设备补助不超过其总金额的60%（户用炉具补贴比例最高为75%），已享受农机补贴的设备不再重复补助；单个主体的补助金额不得超过300万元。项目资金不得用于全株青贮玉米、尾菜、牧草、林业剩余物等与秸秆无关的补贴。

（一）秸秆能源化利用。按照每1000吨生产能力补助15万元的标准，年产5000吨、10000吨、20000吨秸秆成型燃料加工工程最高补贴额度分别不超过75万元、150万元和200万元；对年产30000吨及以上（按整万吨计算）的大型秸秆成型燃料工程，建成后按实际完成投资额度的30%给予补贴，每万吨产能补贴额度不超过80万元。生物质锅炉和秸秆直燃锅炉，按照锅炉（不含除尘设备）实际采购价格的50%予以补贴，单个锅炉最高补贴额度不超过85万元。户用生物质炉具，给予实际购置价格75%的补贴，原则上生物质烤火炉每台不超过750元，户用生物质水暖锅炉、生物质热风炉每台不超过2100元。

（二）秸秆饲料化利用。对新（改、扩）建的秸秆饲料化利用项目，按项目设计能力一次性给予每1000吨秸秆10万元的补贴，青贮、黄贮最高不超过120万元，其他饲料加工工程最高不超过150万元。

（三）其他秸秆综合利用。对新（改、扩）建的秸秆肥料化、基料化、原料化和其他类型能源化利用项目，按项目设计能力一次性给予每1000吨秸秆10万元的补贴，最高不超过150万元。

（四）秸秆收储运体系建设。支持标准化秸秆收储运中心和收储点建设，配套购置秸秆捡拾机、打捆机、粉碎机等设备。对新建、扩建的农作物秸秆收储中心（站点），根据秸秆收储能力，按照10万元/千吨标准给予补助，最高补助50万元。

以上补贴内容，高出部分由市州、县市区财政配套和企业、农户自筹承担。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各重点县要建立健全项目组织领导推进机制，强化协调机制，严格项目管理，加强统筹协调，形成工作合力。要压紧压实各方主体责任，切实把控好项目的建设进度、建设质量、资金支付和安全生产等关键环节，确保项目建设取得实效。相关市州农业农村部门要建立监管机制和责任追究制度，对所辖重点县项目建设开展全过程督促指导。

（二）科学编制方案。重点县要以提高秸秆综合利用产业化水平为主要目标，科学制定县级实施方案（参见附件3），突出工作重点，细化工作举措，推进项目实施。2025年第二批秸秆综合利用项目重点县所在市州农业农村局务于5月30日前将县级项目实施方案审核后报省农业农村厅审批。项目批复下达后，各重点县要及时向社会发布县级实施方案，按程序做好补助对象、补助内容、补助资金等信息的事前和事后公开公示工作，强化社会监督。

（三）强化项目管理。各重点县与项目承担主体要依据目标签订责任书或协议合同，按规定组织开展相关设施设备采购，采购的设备应达到国家有关行业标准要求。项目承担主体要与供货企业或工程队（企业）签订施工（采购）合同，强化实施监管，确保项目建设质量。对于新建、改扩建的秸秆综合利用工程和收储运站点，要督促项目承接主体按照相关技术标准进行规范化设计，办理安评等相关手续。要加强对台账真实性、准确性的管控力度，确保资金补贴规范标准、额度清晰透明，保证财政资金发放有据可查、有理可依。

（四）规范资金使用。各重点县要严格按照项目资金管理办法及实施细则规定，强化资金使用过程监管，推动建立规范管理长效机制，杜绝项目资金违规使用，坚决防止和严惩套取、骗取、截留、挤占和挪用中央资金的违规违纪行为，确保资金使用规范安全。对于往年建设的设施、已享受过其他项目奖补等情况的，不得重复纳入本项目补助范围。

（五）加强监督检查。各重点县要建立日常监督和档案管理制度，组织市场主体建立健全秸秆收储利用明细台账，规范秸秆收购凭证（农户秸秆收购清册、出具的磅单、企业结算凭证）管理。强化绩效目标导向，及时客观地总结分析项目实施进度、绩效目标实现程度等情况，发现问题及时纠正。要按照安全生产“三管三必须”的要求，切实担负起行业监管责任，指导企业严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，严格执行安全生产规范标准，确保生产安全。

（六）做好宣传总结。各重点县要深入发掘、认真总结、广泛宣传秸秆综合利用方面的典型案例和先进经验，多角度、全方位讲好秸秆综合利用故事，营造全社会关注、关心秸秆综合利用的良好氛围，在项目实施年度至少开展1次省级以上权威媒体宣传，并于2025年9月底前报送项目实施中期报告，12月15日前将项目工作总结、秸秆综合利用优惠政策清单、县域主推技术和县域典型模式一并报送省农业农村厅。

附件2

甘肃省2025年农作物秸秆综合利用项目

任务分配表

| 序号 | 县市区 | 主要利用方向 | 补助资金（万元） | 项目批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永登县 | 秸秆综合利用 | 200 | 第一批 |
| 2 | 永昌县 | 秸秆饲料化利用 | 450 | 第一批 |
| 3 | 玉门市 | 秸秆综合利用 | 297 | 第一批 |
| 4 | 金塔县 | 秸秆饲料化利用 | 300 | 第一批 |
| 5 | 肃南县 | 秸秆综合利用 | 320 | 第一批 |
| 6 | 民勤县 | 秸秆饲料化利用 | 390 | 第一批 |
| 7 | 古浪县 | 秸秆饲料化利用 | 540 | 第一批 |
| 8 | 清水县 | 秸秆综合利用 | 450 | 第一批 |
| 9 | 安定区 | 秸秆综合利用 | 600 | 第一批 |
| 10 | 通渭县 | 秸秆能源化利用 | 450 | 第一批 |
| 11 | 西和县 | 秸秆综合利用 | 400 | 第一批 |
| 12 | 敦煌市 | 秸秆综合利用 | 230 | 第二批 |
| 13 | 武山县 | 秸秆综合利用 | 451 | 第二批 |
| 14 | 华亭市 | 秸秆饲料化利用 | 230 | 第二批 |
| 15 | 东乡县 | 秸秆综合利用 | 270 | 第二批 |
| 合计（万元）： |  |  | 5578 |  |

备注：秸秆饲料化利用县，资金应主要用于秸秆饲料化利用，形成可持续的利用模式；秸秆能源化利用县，资金应主要用于秸秆能源化利用，形成可持续利用模式，实现秸秆打捆直燃、成型燃料、秸秆沼气等能源化利用；其他综合利用县，应结合县域秸秆资源和产业实际，统筹规划秸秆“五化”利用途径，形成可持续的多元利用模式。

附件3

2025年农作物秸秆综合利用项目

县级实施方案（模板）

一、基本情况

1.阐述该项目实施的相关背景，包括当地自然条件、耕地面积、粮食种植、畜牧养殖等农业特色产业发展现状。

2.秸秆综合利用现状(应包括秸秆产生量、可收集量、秸秆综合利用量（市场主体利用情况和农户分散利用情况）、秸秆综合利用率，主要秸秆利用方向、现有秸秆加工利用主体数量及规模)。

二、项目实施必要性

主要分析当地秸秆综合利用工作存在的问题及需求，阐述通过项目建设拟解决的问题等。

三、建设思路与目标

（一）建设思路

阐述项目建设的总体思路、建设模式、基本原则等。

（二）预期目标

项目建设目标，包括实施该项目规模与布局、技术路径，具体建设目标和指标，长效机制，项目区域布局图等。（围绕秸秆利用主攻方向提出项目预期建设成效、秸秆加工转化能力、收储运体系建设目标等）。

四、建设内容

结合当地秸秆综合利用实际，提出具体建设内容，包括明确项目的建设地点、建设内容、规模、采用的技术工艺路线、设备选型、项目实施监测方案等。建设内容要突出当地特点，充分利用当地资源条件，符合当地对秸秆综合利用的需求。

五、投资概算与效益分析

明确每部分建设内容的投资，要细化设备与土建投资（列表），投资包括中央财政补助资金和自筹，要说明这两部分费用的建设内容；分析该项目的实施，对当地产生的社会、经济和环境效益。

六、项目实施进度

本项目实施期限为2025年12月，按照本地区实际情况制定合理的项目实施计划进度。

七、组织管理与保障措施

提出项目实施过程中组织管理的具体办法及措施，包括组织领导、政策支持、工作机制、资金保障、监督管理、绩效考核等。