附件

山西省2026年农作物秸秆综合利用项目

实施方案

为实施好我省2026年中央财政秸秆综合利用项目，进一步推进全省农作物秸秆资源化利用工作，按照《农业农村部办公厅关于做好2026年农作物秸秆综合利用工作的通知》（农办科〔2026〕6号）文件有关要求，结合我省实际，制定本方案。

一、项目任务及实施区域

2026年，在秸秆资源量较大和处理难度较大的县（市、区）中，按照“县级自愿申报、市级遴选推荐、省级评审确定”程序，确定阳曲县、云州区、山阴县、原平市、寿阳县、屯留区、沁水县、尧都区、盐湖区、永济市10个县（市、区）为2026年秸秆综合利用重点县，以县为单位建设秸秆资源台账，开展“秸秆变肉”“秸秆变奶”等秸秆高效离田和高值化利用；健全秸秆收储运体系，提升专业化、市场化水平；培育设备适用、技术先进的秸秆加工转化市场主体，提升秸秆产业化能力，重点县秸秆综合利用率达到90%以上。其中：云州区、山阴县、盐湖区、永济市为秸秆饲料化重点县，寿阳县为秸秆沃土重点县。同时，推动秸秆残茬根茬实现全量化处置。

# 二、项目支持对象、支持环节及补助标准

（一）支持对象。实施秸秆饲料化（不含全株青贮）、能源化等综合利用主体，从事秸秆专业收储、农机专业服务以及开展秸秆残茬根茬处置的企业、农民专业合作社、集体经济组织、社会化服务组织。

（二）支持环节及补助标准。中央财政补助资金采取“以奖代补”方式，由各重点县根据项目任务科学统筹安排，按照“谁利用秸秆、谁实施作业、谁享受补助”“资金与任务相匹配”的原则对秸秆综合利用的实施主体以及秸秆残茬根茬处置实施主体进行适当补助，补助资金比例不高于45%，4个饲料化利用重点县和1个秸秆沃土重点县的补助资金主要用于相应方向利用。中央财政补助资金主要用于补助重点县秸秆综合利用项目设施设备费用、收储中心（站点）费用（含秸秆存储加工场所消防预警和消防设施设备等费用）、秸秆收储及利用设施设备保险费用、离田作业费用、离田加工利用费用、还田作业费用、秸秆残茬根茬处置费用、秸秆还田生态效应监测费用、终端监测设备费用、秸秆资源台账建设、秸秆综合利用宣传培训及示范观摩现场会等费用。不得将资金用于已列入农机购置补贴目录的农机具采购，不得与其他中央财政转移支付项目在同一实施内容上叠加补贴，不得对同一秸秆在还离田、收储运多环节重复补贴。同时要加强对补贴设备的监管力度，建立设备管理台账，制作设备管理铭牌并锚固于设备显著位置。

# 三、重点工作

（一）推动秸秆离田高效利用。重点支持秸秆收、储、运、销、用市场主体，提高离田效能。完善“打捆-清运”、“粉碎-清运”等秸秆离田收集模式，减少秸秆打包带土，示范推广高效收储运设施设备，降低离田成本。科学规划、合理布局建设秸秆收储中心，建设标准化收储站点，推动收储主体与种粮大户、农事服务中心、秸秆利用企业有效衔接，提高秸秆规模化收储和供应能力。大力推进秸秆饲料化、能源化、基料化、原料化等离田多元高效利用，因地制宜优化秸秆综合利用结构，促进秸秆转化增值。

（二）打造秸秆利用典型样板。在云州区、山阴县、盐湖区和永济市开展秸秆饲料化利用重点县建设，需将资金主要用于秸秆饲料化利用，通过健全收储运体系，以饲料化为主导方向，大力提升秸秆饲料化利用水平，构建形成可持续运行的主导产业发展模式，秸秆饲料化利用率≥30%或比2025年提高10%；在寿阳县开展秸秆沃土重点县建设，形成秸秆科学还田技术规程，带动开展规范化、机械化还田作业，形成秸秆科学还田模式；分别在寿阳县、原平市探索秸秆残茬根茬全量化处置模式，打造千亩示范区；鼓励有条件的重点县开展能源化利用试点。

（三）加快秸秆残茬根茬全量化处置。积极联合科研院所开展产学研协同攻关，加大对高效还田、低温腐熟、快速腐解、根茬破除等先进适用处置技术的示范与推广力度。立足本地气候、土壤及耕作实际，分类建设秸秆残茬及根茬处置示范片区，以点带面、示范引领，形成可复制、可推广的技术模式，择优推广适配性强、操作简便的规范化处置路径。进一步健全全链条工作机制，紧盯项目实施区域，压实处置责任，确保秸秆残茬和根茬应处尽处，全面实现全量化处置、无害化处理、规范化管控，以用促禁，切实减少火点数量。

（四）开展秸秆还田生态效应监测评价。阳曲县、寿阳县、屯留区、沁水县、尧都区、盐湖区、永济市要结合主要种植模式，每县布设2个秸秆还田生态效应监测点位，至少连续3年开展秸秆还田效果监测与评价，重点评估秸秆还田对耕地质量、作物生长和病虫草害发生等方面的影响。

（五）强化技术培训和宣传引导。采取邀请专家技术指导、举办技术培训班等多种形式，加大秸秆综合利用技术培训和示范推广力度，分区域、分环节、分对象组织开展经验交流和现场观摩活动，强化示范带动，推动秸秆综合利用水平进一步提升。深入发掘、认真总结、广泛宣传秸离田高效利用、秆科学还田等方面的好做法、好经验。用好广播、电视、报纸等传统媒体，充分利用网络、手机APP等新媒体传播平台，多角度、多渠道、全方位宣传普及秸秆综合利用的政策法规、科普知识和实用技术，提高农户有效利用秸秆的自觉性和主动性。

# 四、有关要求

省农业农村厅负责编制省级实施方案，按规定开展预算绩效管理，适时开展项目实施情况抽查。市农业农村部门负责批复重点县实施方案，指导重点县统筹整合相关资源，细化工作措施，监督项目实施和资金使用，组织完成项目验收。要用好农业农村部转移支付管理平台，加强对重点县项目实施、资金执行、绩效完成情况的跟踪调度，推动项目有序实施。县农业农村部门要全面摸清产业情况，编制县级项目实施方案，方案要明确重点任务、实施内容、实施要求、补贴标准、资金使用、进度安排、保障措施、绩效要求等内容，完善项目管理模式，依法合规开展项目实施。市、县农业农村部门要明确责任部门和专人负责秸秆综合利用项目工作。主要领导要亲自安排部署，扎实推进各项措施落实落细。县级实施方案批复后要在县级政府网站或市级以上农业农村部门网站进行公开，接受社会监督。批复后的县级实施方案在2026年7月15日前报省农业农村厅备案，12月底前报送项目自评估表（详见附表）。在项目实施过程中，要加强安全生产监管，严格项目程序和资金规范管理，建立健全财务管理制度，涉及政府采购、招标投标事项的，严格按照相关规定开展。对符合固定资产投资统计标准的项目，应统尽统、不重不漏。严格落实安全生产有关规定，确保安全无事故。对于一些技术方案相对简单、用工技能要求不高的项目，在不影响项目施工进度和质量的前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，大力推广以工代赈，稳定和扩大农民就业岗位，及时发放农民工工资。各重点县与补贴主体签订合同时，要明确补贴设备服务年限、服务范围、使用计划和收益预期等规划性条款，确保补贴设备能够长期服务于项目目标。各重点县要及时拨付中央财政补助资金并上传支付凭证，2026年12月底前拨付进度达到80%以上，2027年3月底前达到90%以上。

附表:2026年度秸秆综合利用项目自评估表

附表

2026年度秸秆综合利用项目自评估表

县（市、区）：

| 序号 | 评估指标 |  | 评估内容 | 分值 | 评估要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组 织 管 理 (15分) | 实施 方案 | 实施方案科学 合理 | 7 | 制定年度秸秆综合利用实施方案，且方案明确了建设内容、保障机制、资金分配、资金管理、补贴标准、补贴程序等内容的，得5分，方案内容每少一项扣1分。项目能按照方案实施的得2分，方案变更的扣2分。 |
| 2 |  |  | 方案批复与 公示 | 3 | 方案由上级农业部门批复并报省厅备案的，得2分；方案批复后在县级人民政府网站或县级农业部门网站等政府门户上公开的，得1分，否则不得分。 |
| 3 |  | 组织 领导 | 政府专门成立 秸秆综合利用 领导小组 | 5 | 成立由分管副县长牵头的秸秆综合利用领导小组得5分，成立由县农业部门负责人牵头的得3分，否则不得分。 |
| 4 | 实 施 执 行 (50分) | 补贴程序 | 补贴对象选取流程符合规定 | 5 | 补贴对象公开遴选的，得3分；对补贴对象进行公示的，得2分。 |
| 5 |  | 合同管理 | 农业部门与市场主体签订协议，进行合同化管理 | 5 | 与承担建设、作业的市场化主体均签订了协议的，得5分；每有一家未签订扣0.5分，扣完为止；均未签订，不得分。 |
| 6 |  | 项目进度 | 项目建设进度 | 10 | 年底前整体建设进度达到90%的，得10分，建设进度每降低10%，扣1分。 |
| 7 |  | 资金 使用 | 中央财政补助资金支出进度 | 10 | 年底前中央财政补助资金支付进度达到80%的，得10分，支付进度每降低10%，扣1分。以农业农村部转移支付管理平台上支付进度为准。 |
| 8 |  |  | 资金支出符合相关规定 | 10 | 财务资料完整、资金支出均符合规定要求、且与实施方案相一致的（其中，4个饲料化利用重点县和1个秸秆沃土重点县需将50%以上的资金用于推动相关利用方式建立），得10分；每发现一个问题扣2分。如存在虚列或套取、截留、挤占、挪用资金行为，或擅自扩大资金支出范围的，不得分。 |
| 9 |  |  | 资金发放符合相关规定 | 6 | 细化了资金发放流程，及时合理发放相关资金的，得3分，否则不得分；资金发放对象及内容在县级政府门户网站或有关部门（或乡村）宣告栏内公示的，得3分，否则不得分。 |
| 10 |  | 档案 资料 | 工作档案以及相关文件资料齐全 | 4 | 档案清晰易查的，包括实施方案、资金到账、资金拨付凭证、检查验收、工作进展和工作简报等，得4分；每缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 实 施 效 果 (35分) | 产出效益 | 秸秆综合利用率有效提升 | 5 | 达到《山西省农业农村厅关于做好2026年农作物秸秆综合利用工作的通知》中对重点县秸秆综合利用率要求的，得5分，否则不得分。 |
| 12 |  |  | 建立有效的秸秆资源台账管理制度 | 10 | 按照农业农村部有关要求按时开展2026年度台账填报的，得2分；市级进行现场核查核验或委托第三方进行抽查的得5分；台账数据真实准确，得3分，发现数据造假的本项不得分。 |
| 13 |  | 社会效益 | 建立和完善秸秆综合利用产业化体系 | 5 | 培育有代表性和经营实力的秸秆产业化利用龙头企业或大型收储运中心的（年收储量能力达1万吨以上），培育或支持一个企业（主体）得1分，满分5分。 |
| 14 |  |  | 构建县域秸秆综合利用技术模式 | 5 | 总结形成本县秸秆综合利用和秸秆根茬残茬处置技术模式、典型做法的，得2分。每总结形成1项秸秆综合典型案例，得2分，满分5分。 |
| 15 |  |  | 新闻宣传 | 5 | 每开展1次国家级媒体宣传，得3分；每开展1次省级媒体宣传，得2分；每开展1次地市级媒体宣传，得1分；每开展1次县级媒体宣传，得0.5分。未见报道的不得分。满分5分。 |
| 16 |  | 环境效益 | 项目实施使农村环境得到有效改善 | 5 | 农村环境有效改善，未发现秸秆综合利用负面报道的得5分，每报道一次负面新闻的，扣1分，扣完为止。 |
| 17 | 加分项 | 重点任务或重点突破 | 开展秸秆还田生态效应监测 | +2 | 承担秸秆还田生态效应监测任务的县，签署合同、编制方案并按要求及时开展工作的，加2分，未开展相关工作和未及时完成的不得分。 |
| 18 |  |  | 主要做法或典型案例被国家有关部门采纳 | +3 | 每采纳一项，加1分，满分3分。 |
| 19 | 扣分项 | 环境危害 | 秸秆残茬处置不力 | -10 | 秸秆残茬根茬处置不力，火点未能有效减少，扣10分 |
| 20 |  | 违规违纪违法行为 | 资金使用方面存在违规违纪违法行为 | -20 | 经各级监察、审计、财政监督等机构查实在资金使用方面存在违规违纪违法行为的，每发现一次扣20分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |